## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京电影学院怀柔新校区 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京电影学院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 吴祖伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911998430
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 15000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 15000
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1.北京电影学院怀柔新校区概算总投资294699万元（可研批复），2021年度计划投资15000万元。2.完成北京电影学院怀柔新校区一期工程，总建筑面积17.948万平方米，其中地上建筑面积14.848万平方米，地下建筑面积3.1万平方米。3.在年底前完成二期工程学生公寓项目开工，建筑面积1.98万平米方米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设工程量 | 北京电影学院怀柔新校区一期工程，总建筑面积17.948万平方米，其中地上建筑面积14.848万平方米，地下建筑面积3.1万平方米。二期工程学生公寓项目，建筑面积1.98万平米方米。
|  |  | 建设工程数量 | 完成一期项目，完成二期项目开工
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 6月完成一期项目实体验收，根据土地一级开发的划拨情况完成一期工程竣工备案工作。协调北京市发改委，在6月份完成二期项目可研批复，12月底完成二期学生公寓项目施工合同签订
|  |  | 预算执行进度 | 100%
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15000.000000万元，不突破概算总投资；单项工程不突破。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 服务北京电影学院首批入驻怀柔新校区1200名学生本科、研究生教育及校园生活需求
|  |  | 环境效益 | 项目建成后将完全符合国家有关部门对环境保护评估相关要求
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 示范项目单位满意度 | 师生满意度≥99%