## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜—教师校长素质提升—北京市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市教委本级事业财务
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 杨江林 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51994903
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 286.325
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 286.325
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 在2020年试点基础上，总结试点的实施情况和经验，推广优秀校本研修实施经验；进一步完善平台功能、考核指南；各区全面启动能力提升工程，50-60%的学校实施并完成培训任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与学习人次 | 约9万人次
|  | 质量指标 | 研修通过率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 各类活动完成进度 | 1-3月，试点经验总结，优秀案例整理更新 4月，筹备全员培训 5月，全面启动全员培训 5-7月，完成约3万人培训 9-12月，完成约6万人培训
|  | 成本指标 | 成本 | 遵循项目计划 、严格遵照经费使用办法和使用纪律，总经费计划286.325万元，成本浮动控制在项目计划的5%以内。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 教师信息技术应用能力 | 教师信息技术应用能力有所提升
|  |  | 校长信息化领导力 | 校长信息化领导力有所提升
|  |  | 培训团队指导力 | 培训团队指导力有所提升
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | ≥90%
|  |  | 校长的满意度 | ≥90%
|  |  | 指导团队满意度 | ≥90%