附件

| 北京学校小学部家具设备购置项目绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分要点及评分标准 | 分值 | 专家评分 |
| 决策 （10分） | 项目立项 （2分） | 立项依据充分性 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策（0.4分） ②与部门职责范围相符，属于部门履职所需 （0.3分） ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.3分） | 1 | 1 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按规定的程序申请设立（0.5分） ②项目单位提交的审批文件、材料是否符合相关的政策要求（0.5分） | 1 | 1 |
|  | 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | ①项目绩效目标或任务目标与实际工作内容是否具有相关性（1分） ②项目绩效目标或任务目标与预算确定的资金量是否相匹配（1分） | 2 | 1.9 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 （0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分） ④各类指标是否与总体绩效目标具有相关性 （0.5分） | 2 | 1.78 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性 | ①预算内容与项目内容匹配（1分） ②预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） | 2 | 1.6 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据充分（1分） ②资金分配额度合理（1分） | 2 | 1.8 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | ①资金到位率为100%（3分）②资金到位率为70%～99%（2分）③资金到位率低于70%（1分） | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | ①预算执行率在90%～100%之间（3分） ②预算执行率在70%～89%之间（2分） ③预算执行率低于70%（1分） | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定（2分） ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情（2分） | 4 | 4 |
|  | 组织实施(10分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整. （2.5分） | 5 | 4.4 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度（2.5分） ②验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并能及时归档（2.5分） | 5 | 3.52 |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 目标完成情况 | ①目标实际产出数量按计划100%完成（10分） ②未按计划完成酌情扣分 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标情况 | ①质量达标100%完成（10分） ②质量未按计划达标酌情扣分 | 10 | 7 |
|  | 产出时效（10分） | 完成进度情况 | ①实际完成时间与计划时间一致（10分） ②未按计划时间完成酌情扣分 | 10 | 9.6 |
|  | 产出成本（10分） | 成本控制情况 | ①项目支出不超过预算金额（10分） ②其余情况酌情扣分 | 10 | 9.8 |
| 效益 （30分） | 项目效益（20分） | 项目实施产生的效益 | 满足小学部教学、行政、学生就餐等各功能区设备需求，保证学校各项教学、行政工作的顺利开展，为师生提供更好的服务 | 10 | 9.6 |
|  |  | 项目实施的可持续影响 | 为学校各项功能的实现创造良好的、环保的环境条件，促进学校教育教学质量的提升 | 10 | 9.2 |
|  | 满意度（10分） | 教师满意度 | ①满意率达95%以上（5分） ②满意率为80%-94%（4分） ③满意率为70%-79%（3分） ④满意率不足70%（2分） | 5 | 4.9 |
|  |  | 学生满意度 | ①满意率达95%以上（5分） ②满意率为80%-94%（4分） ③满意率为70%-79%（3分） ④满意率不足70%（2分） | 5 | 4.5 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 91.6 |