项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜——体育卫生与艺术——北京高校社会力量参与小学体育美育发展工作(部属高校和社会力量单位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志强 |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3680.852049 | 3680.852049 | 3680.852049 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3680.852049 | 3680.852049 | 3680.852049 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高参小”从2014年开始，逐年滚动，至2020年结束。将继续围绕以下目标完成本年度工作：目标1：加强和改进中小学体育、美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；目标2：推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾；目标3：充分发挥首都各方面资源优势，强化高校、社会力量和中小学的协作共建、资源共享，不断创新人才培养机制，形成育人合力。 |  |  |  |  | 目标1：加强和改进中小学体育、美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；目标2：推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾；目标3：充分发挥首都各方面资源优势，强化高校、社会力量和中小学的协作共建、资源共享，不断创新人才培养机制，形成育人合力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资源单位 | 18家单位参与发展工作 |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持小学及人数人数 | 166所学校约20万学生 |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水平效果 | 通过小学阶段的学习，使高参小项目教学受益的学生的体育素质、艺术素养得到提升，学习能力和个性得到发展，并使学生形成广泛的兴趣和爱好，基本掌握一至两项体育、艺术技能。2020年通过面向全体的普及教学以及社团指导教学等教学形式，以及文化建设、运动会、展演、观摩等多种形式继续培养学生的体育、艺术技能与素养；进而打造各小学的体育或艺术特色，提升小学的办学特色与水平。 |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收成果 | 整体项目全部通过验收 |  | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 学校体育美育教育教学进一步丰富，支持的学校在体育美育方面进一步完备；小学办学特色、水平及影响力。 |  | 70% | 15 |  | 10.5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 3680.852049 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与人员 | 满意度85% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |