附件3

项目支出绩效自评表

（    2020  年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-人才培养共建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4782 | 4579.619483 |  | 4579.619483 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4782 | 4579.619483 |  | 4579.619483 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 适应国家和北京市产业升级、经济建设与社会发展的新需求，进一步发挥中央在京高校的特色和资源优势，支持引导中央在京高校为北京经济社会服务，同时带动北京市属高校整体水平和实力的提升；以提高教育质量、促进学生发展为中心，进一步加强人才培养相关项目整合力度，集中支持学校的特色优势教学领域建设和合作共享，提高北京高校人才培养水平，提升竞争力和影响力。 |  |  |  |  |  | 引导中央在京高校为北京经济社会服务，同时带动北京市属高校整体水平和实力的提升；以提高教育质量、促进学生发展为中心，进一步加强人才培养相关项目整合力度，集中支持学校的特色优势教学领域建设和合作共享，提高北京高校人才培养水平，提升竞争力和影响力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：支持12所高校开展专业群建设；开展15项大学生学科竞赛；支持37所高校开展大学生科研训练项目；支持4所高校牵头建设北京市卓越人才培养高校联盟；支持9所高校向社会开放10个博物馆；建设8个北京学院等。 |  |  | 12个专业群、15项大学生学科竞赛、8个北京学院、10个博物馆开放。 | 12个专业群、15项大学生学科竞赛、8个北京学院、10个博物馆开放。 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：通过各项目实施，支持中央在京高校建设、开放、共享教学资源，主要包括专业群建设、北京市卓越人才培养联盟、北京高校博物馆联盟建设、图书资源建设等项目。该项目旨在推动优质教育资源的开发与共享，促进优秀文化成果在高校乃至全社会的推介，实现区域内的资源整合、优化配置、协调发展。 |  |  | 推动资源共享，区域内的资源整合、优化配置、协调发展。 | 推动资源共享，区域内的资源整合、优化配置、协调发展。 | 15 |  | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：按照项目进度执行 |  |  | 2020年5月，经费下达；2020年5-12月，各项目执行。 | 2020年4-9月，经费下达；2020年4-12月，各项目执行。 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：严格按照预算控制成本 |  |  | 预算内完成 | 预算内完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：为首都经济发展提供了人才保障和知识贡献； |  |  | 为首都经济发展提供了人才保障和知识贡献。 | 为首都经济发展提供了人才保障和知识贡献。 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：有利于人才培养、社会服务、文化传承，使广大高校师生受益，更好地为北京经济建设和社会发展服务。 |  |  | 有利于人才培养、社会服务、文化传承，使广大高校师生受益，更好地为北京经济建设和社会发展服务。 | 有利于人才培养、社会服务、文化传承，使广大高校师生受益，更好地为北京经济建设和社会发展服务。 | 10 |  | 9 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：对教育活动的正常开展以及教育质量的持续提高，以及人民群众社会福利和生活质量改善起到了积极作用。 |  |  | 对教育活动的正常开展以及教育质量的持续提高，以及人民群众社会福利和生活质量改善起到了积极作用。 | 对教育活动的正常开展以及教育质量的持续提高，以及人民群众社会福利和生活质量改善起到了积极作用。 | 10 |  | 9 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：项目的开展对于北京地区高校人才培养具有重要意义，广大师生将从中收益,利于提升教师和学生的满意度。 |  |  | 满意 | 95% | 10 |  | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |