附件3

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 向基础教育倾斜—北京市中小学生时事政策教育研究与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 陈德时 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 |  | 30 | 29.9 | 10 |  |  | 99.67% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政 |  |  | 30 |  | 30 | 29.9 | — |  |  | 99.67% |  | — |
|  | 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过调研、研究、组织示范与培训，形成北京市中小学生升旗仪式教育规范标准及指导意见，促进以升旗仪式为抓手的爱国主义教育内涵发展。 |  |  |  |  |  | 1.规范升旗仪式：面向16区及燕山地区征集国旗下演讲实录及视频共计194项，评选出小学组一等奖17项、二等奖28项、三等奖54项；中学组一等奖13项、二等奖23项、三等奖43项。参评作品将成为升旗仪式规范化指导意见的重要参考资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. 通过赛事活动，帮助学生养成关心时政的习惯，正确认识国内国际形势变化的原因及发展趋势，深入理解党的路线、方针和政策，进而培养学生的爱国主义精神和社会责任感，培育和践行社会主义核心价值观，将所学知识内化为思想道德素质，提高自身核心素养。 |  |  |  |  |  | 2.第四届北京中学生时事辩论赛：2020年11月28日开赛，历时3周，共有全市16区及燕山地区42支学校代表队参加市赛（东城、朝阳、顺义等区进行了区赛选拔，覆盖学校超百所），历经56场比赛。组委会邀请中学一线名师、教研员、大学思政课教师等10多位专家制定了50余道辩题，邀请多领域专业人士30余人担任评委，200人次大学生、中学生志愿者亦参与其中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.第八届北京中学生社会实践挑战赛：2020年3月开启，以“垃圾分类，从我做起”“节约粮食，践行光盘行动”为主题，号召全市中学围绕垃圾分类和节约粮食组织学生开展丰富多样的社会实践活动，共收到区级优秀作品三百余项，评出共五大类别的各一二三等奖二百余项。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.传唱新童谣评选：2020年的主题为“垃圾分类，从我做起”“节约粮食，践行光盘行动”。16区及燕山地区征集童谣作品共计108项，评选出一等奖20项、二等奖30项、三等奖53项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规范中小学升旗仪式 |  | 16区及燕山地区100所学校 |  | 70% |  | 5 | 3.5 |  | 受2020年新冠疫情影响活动延后至2021年开展 |  |
|  |  |  | 中学生时事辩论赛 |  | 16区及燕山地区48所学校 |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中学生社会实践挑战赛 |  | 16区及燕山地区100所学校 |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评选获奖学生 |  | 600名左右 |  | 100%优秀获奖学生 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 评选优秀指导教师 |  | 300名左右 |  | 100%优秀指导教师 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 评选优秀组织学校 |  | 20～30个 |  | 100%优秀组织学校 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 项目截止前完成所有指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 30万 |  | 29.9万 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学升旗仪式的规范化与质量 |  | 有所提升 |  | 达成年度指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参赛学校学生对时事辩论及社会实践的兴趣度与综合能力 |  | 所有增强 |  | 达成年度指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师的相关教学能力 |  | 所有增强 |  | 达成年度指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 区域内和区域间学校的特色经验共享 |  | 有所推动 |  | 达成年度指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学时事政策教育理论与实践体系 |  | 持续完善 |  | 达成年度指标 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关培训教师满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 相关项目学校满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 相关项目学校学生和家长 |  | ≥90% |  | 95% |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |  |  |