附件3

| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜——北京市中小学生思想道德发展测评与教师育人能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈德时 |  |  |  | 联系电话 | 51994777 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 | 200 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 | 200 |  | — |  | 100% |  |  | — |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.从问题解决的角度出发，通过课题引领的方式开展行动研究，形成具有一定推广价值的专题研究报告； 2.聘请专家和导师对项目学校课题研究进行指导，为学校提供育人问题的解决提供策略研究指导和方法指导； 3.组织北京市各区优秀德育骨干参与课题研究，在“做中学”，发挥其专业引领与带动作用； 4.搭建交流研讨平台，增加区、校之间多种形式的交流研讨，将经验分享给更多教师，提供优秀中小学考察、学习、交流机会； 5.组织研究成果总结表彰会，在全市范围内推广和共享项目实践成果，让更多教师共享策略研究成果，让更多学校共享德育工作经验； 6.组建高水平专家团队，深入16个区及燕山地区对区德育工作和中小学德育工作提出改进意见和建议，提供专业的指导与支持； 7.开展家庭教育专题研究，研发《北京市家庭教育指导手册》； 8.组织区德育骨干外出学习，提升德育管理工作实效性，提升德育骨干管理水平和能力。 |  |  |  |  |  | 1.从问题解决的角度出发，通过课题引领的方式，针对四个德育专题开展课题研究，课题校覆盖北京市16个区及燕山地区，形成了具有一定推广价值的研究成果； 2.聘请4位市级专题导师、17名区级导师、多名课题组研究员对课题学校研究进行指导，为学校提供策略研究指导和方法指导； 3.组织北京市16个区及燕山地区优秀德育骨干20余人参与课题研究及区域德育工作研究，在“做中学”，发挥其专业引领与带动作用； 4.搭建交流研讨平台，增加区、校之间多种形式的交流研讨，将经验分享给更多教师，期间提供多次学习交流机会； 5.组织研究成果总结表彰会，在全市范围内推广和共享项目实践成果，让更多教师共享策略研究成果，让更多学校共享德育工作经验； 6.组建高水平专家团队，深入16个区及燕山地区对区德育工作和中小学德育工作提出改进意见和建议，提供专业的指导与支持； 7.开展家庭教育专题研究，研发《北京市家庭教育指导手册》； 8.组织区德育骨干外出学习工作因受2020年全球新冠疫情影响，暂定延续至2021年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：理想信念专题研究培训及专题报告 |  | 1.针对专题进行专题培训1次 2.开题答辩1次、结题答辩1次 3.项目学校一对一指导5次 4.多次审核课题成果并持续日常指导多次 5.完成专题研究报告10份 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：心理健康专题研究培训及专题报告 |  | 1.针对专题进行专题培训1次 2.开题答辩1次、结题答辩1次 3.项目学校一对一指导5次 4.多次审核课题成果并持续日常指导多次 5.完成专题研究报告10份 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：行为规范专题研究培训及专题报告 |  | 1.针对专题进行专题培训1次 2.开题答辩1次、结题答辩1次 3.项目学校一对一指导5次 4.多次审核课题成果并持续日常指导多次 5.完成专题研究报告10份 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：家校协同专题研究培训及专题报告 |  | 1.针对专题进行专题培训1次 2.开题答辩1次、结题答辩1次 3.项目学校一对一指导5次 4.多次审核课题成果并持续日常指导多次 5.完成专题研究报告10份 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：研发《家庭教育指导手册》一套 |  | 1.文献综述1份 2.调查报告1本 3.手册框架1套 4.分学段家庭教育指导手册1套 |  | 100% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标6：德育骨干培训 |  | 1.德育骨干参与课题研究及培训 2.德育骨干参与区域交流及入区指导 3.德育骨干外出学习培训1次 |  | 85% |  |  | 3 |  | 2 | 受2020年新冠疫情影响外出学习活动延后至2021年开展 |  |
|  |  |  | 指标7：研究成果宣传推广 |  | 1.汇编专题策略与方法集1套 2.召开研究成果总结交流会1场 |  | 100% |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目学校得到课题研究指导与相关培训，取得课题研究成果 |  | 参训率、结题率 |  | 参与课题培训，参训率达85%以上；完成课题研究报告，结题率达85%以上 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目学校得到课题研究指导与相关培训，取得课题研究成果 |  | 参训率、结题率 |  | 参与课题培训，参训率达85%以上；完成课题研究报告，结题率达85%以上 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目学校得到课题研究指导与相关培训，取得课题研究成果 |  | 参训率、结题率 |  | 参与课题培训，参训率达85%以上；完成课题研究报告，结题率达85%以上 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目学校得到课题研究指导与相关培训，取得课题研究成果 |  | 参训率、结题率 |  | 参与课题培训，参训率达85%以上；完成课题研究报告，结题率达85%以上 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：研发《家庭教育指导手册》一套 |  | 研发、出版 |  | 1.完成手册内容研发 2.内容符合出版要求 3.签订出版协议 4.完成出版流程并正式出版 |  |  | 3 |  | 2 | 出版协议已签署，流程未完成，已在推进中，预计2021年完成出版 |  |
|  |  |  | 指标6：德育骨干拓展眼界提升管理素养 |  | 提升 |  | 1.德育骨干研究能力得到提升 2.德育骨干专业能力得到提升 3.德育骨干眼界视野得到拓展 |  |  | 3 |  | 2 | 受2020年新冠疫情影响外出学习活动延后至2021年开展 |  |
|  |  |  | 指标7：育人策略研究成果推广与共享 |  | 市级范围内宣传推广 |  | 达成年度指标 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目工作结束时间 |  | 在限定时间内完成所有工作 |  | 项目截止前完成所有指标 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目资金使用进度 |  | 按计划的进度完成资金的使用 |  | 项目截止前完成所有指标 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制成本 |  | 200万元 |  | 200万 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 育人理念，德育工作，家庭教育等教育理念 |  | 深入，提高 |  | 1.更新教师育人理念，提升课题研究能力，形成具有推广价值的育人策略研究成果，促进区域间、校际间交流与研讨，推广和共享育人策略研究成果 2.针对北京市17个区对本区德育工作的反思与行动计划，协助各区开展育人专题研究，深入17个区提供专业力量的支持和指导3.针对家庭教育专题开展深入研究，研发并撰写一套适用于北京市中小学的家庭教育指导手册，供学校教师和学生家长参考使用 4.组织北京市各区德育骨干参与研究提升研究能力，参与区域德育工作指导提升专业能力，开展外出观摩与学习，拓展经验交流的渠道，增强德育骨干管理水平 |  |  | 20 |  | 19 | 受2020年新冠疫情影响外出学习活动延后至2021年开展；家庭教育指导手册未完成出版流程，已在推进中预计2021年完成出版 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市中小学生思想道德发展水平，教师育人能力 |  | 提升 |  | 提升北京市中小学生思想道德发展水平，提升教师育人能力，为学校提供育人问题的解决途径与方法，建立并持续助力培养一支优秀的德育人员团队，为进一步落实党和国家的教育方针，深化教育领域综合改，落实立德树人提供有力支撑 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目学校满意度 |  | 满意度达85%以上 |  | 95% |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：区教委满意度 |  | 满意度达85%以上 |  | 95% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：区研究部门满意度 |  | 满意度达85%以上 |  | 95% |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |