附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 354 |  | 354 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 354 |  | 354 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实培计划支持2019年度毕业设计（论文）创业类项目360项，其中文综类88项、理工类272项。从而开拓学生视野，提升学生专业技术能力，提高学生实践动手能力，提高学生的就业水平。 |  |  |  |  |  | 完成2019年度毕业设计（论文）创业类项目360项，其中文综类88项、理工类272项。开拓了学生视野，提升了学生专业技术能力，提高了学生实践动手能力，提高了学生的就业水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：培计划支持2019年度毕业设计（论文）创业类项目360项，其中文综类88项、理工类272项。 |  |  | 360 | 360 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：开拓学生视野，提升学生专业技术能力，提高学生实践动手能力，提高学生的就业水平。 |  |  | 开拓学生视野，提升学生专业技术能力，提高学生实践动手能力，提高学生的就业水平。 | 开拓学生视野，提升学生专业技术能力，提高学生实践动手能力，提高学生的就业水平。 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成已立项的各实培计划项目。 |  |  | 2020年1-6月 | 2020年1-9月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响部分项目有延期。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成“实培计划”下一年度项目的遴选工作，公布实培计划项目立项名单。 |  |  | 2020年7-10月 | 2020年9-12月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，立项工作有延期。 |  |
|  |  |  | 指标3：进行实培计划阶段性总结，为以后继续实施实培计划提供经验借鉴。 |  |  | 2020年11-12月 | 2020年12月 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：严格执行项目预算 |  |  | 控制在预算内完成 | 控制在预算内完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：初步形成有利于北京地区高校高水平人才培养的新格局，更大范围、更深程度地发挥北京高等教育优质资源效力，力争使优质资源惠及北京地区高校的更多学生；激发高校改革创新活力，实现体制机制突破，形成中央名校优势带动、市属高校奋起争先、北京高等教育质量全面提升的新态势；加速北京地区教育资源均衡发展进程，形成高等教育定向支持远郊区县高水平人才培养工作的新局面。 |  |  | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 30 |  | 26 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：优质资源惠及北京地区高校和学生，提高市属高校和学生的满意度。 |  |  | 满意 | 80% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |