| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-北京市语言文字测试工作专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐军华 |  |  | 联系电话 | 13801213281 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 140.000000 | 90.601000 | 90.531400 | 10 | 99.92% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 140.000000 | 90.601000 | 90.531400 |  | 99.92% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 力争完成新增28000名考生参加普通话水平测试，90%的考生可以取得普通话水平测试等级证。 |  |  |  |  | 受疫情影响未完成，2020年完成全年21100人测试，完成率75.36%。其中参加测试99%的考生取得普通话测试水平证书。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参加普通话测试人数 | 近28000人 | 21100人 | 15 | 14 | 受疫情影响，2-8月前未组织开展测试。9月中下旬正式开展测试，故未完成全年计划。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得普通话证书百分比 | 90%获得证书 | 99%获得证书 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 普通话测试 | 9月完成一半，12月全部完成 | 受到疫情影响，9月未完成一半，12月完成21100人测试 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 140万元 | 90.5314万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 普通话水平测试是语言文字工作中唯一一项收费项目，面向社会人员按每人50元收取测试费上缴国库，其他项目均为公共服务类事项。 | 普通话水平测试是语言文字工作中唯一一项收费项目，面向社会人员按每人50元收取测试费上缴国库，其他项目均为公共服务类事项。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，有利于进一步推广普通话，提高广大民众的普通话水平。 结合往年测试数据，90%的考生可以取得普通话证书。 | 通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，有利于进一步推广普通话，提高广大民众的普通话水平。99%的考生获得证书。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对参与此项目的相关测试考生进行满意度调查，均表示满意。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.99 |  |  |  |