| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 党的十八大以来北京教育扶贫协作与支援合作项目质量效益研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林广成 |  |  | 联系电话 | 18810922009 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2.460000 | 2.460000 | 1.630000 | 10 | 66.26% | 6.63 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.460000 | 2.460000 | 1.630000 |  | 66.26% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过该项目研究，于2020年形成专题研究报告和相关成果集，为探索总结北京市教育扶贫的“扶志+扶智模式”，拓展教育扶贫工作的方式方法、创新工作运行机制提供决策依据，为今后继续开展教育扶贫工作提供借鉴和帮助。 |  |  |  |  | 通过梳理党的十八大以来北京市教育扶贫支援工作的主要做法、主要经验等，分析了北京市在全国的对口支援和扶贫协作地区实施项目的效益，总结北京市教育扶贫支援工作成效，探索形成了具有首都特色的教育支援合作模式。并为“十四五”北京市教育支援合作工作提供支持和参考。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 受援的省市地区 | 10个 | 18个 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 典型项目和案例 | 5-7个 | 完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参与该项目的专家 | 3-5人 | 10多人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专家研讨 | 3-4次 | 10多次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 调研次数 | 5-7次 | 未完成 | 3 | 0 | 受“新冠肺炎”疫情影响，无法前往受援地区进行现场调研，但通过整理受援地提供的材料以及同相关专家进行座谈完成了相关内容的研究。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成专题研究报告 | 3-5万字 | 3万字以上 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 相关成果汇编 | 1套 | 完成，3本 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年底前 | 2020年7月完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 19.7434万元 | 1.63万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 总结北京市教育扶贫的“扶志+扶智模式” | 总结了北京市教育扶贫的“扶志+扶智模式” | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 为今后继续开展教育扶贫工作提供借鉴和帮助 | 为今后继续开展教育扶贫工作提供了借鉴和帮助 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对参与该项目的相关服务对象进行了满意度调查，均为满意 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.63 |  |  |  |