| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学多学科渗透性教育教学实践活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 师保国 |  |  | 联系电话 | 13810839083 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 88.696000 | 88.696000 | 83.096000 | 10 | 93.69% | 9.37 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.696000 | 88.696000 | 83.096000 |  | 93.69% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在118所中小学开展实施修改后《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》的多学科渗透性教育。 |  |  |  |  | 在100余所中小学开展实施修改后《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》的多学科渗透性教育。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目校 | ≥100所 | 100所 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训 | 三次，≥120人/次 | 2次，250人次 | 5 | 4 | 疫情原因调整培训次数 |  |  |
|  |  |  | 成果集 | 《小学多学科开展性教育课例集》一册，《中学多学科开展性教育课例集》一册 | 《小学多学科开展性教育课例集》和《中学多学科开展性教育课例集》已与出版社签订出版合同。 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题校参加学科渗透教师，相关性教育知识和技能得到提高，能够胜任课程。 | ≥80%课题校开设合格的多学科渗透课或相关主题课程。 | 91所学校开设合格的多学科渗透课或相关主题课程，≥80% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学生受益 | ≥70课题校学生通过多学科渗透课及相关主题教学获得对心身发展有益的教育。 | 91所课题校学生通过多学科渗透课及相关主题教学获得对心身发展有益的教育。 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 案例集对更多中小学教师开设学科渗透性教育课程有指导作用。 | ≥90%课题校的教师、学生和家长从多学科渗透性教育课程建议及优质教案推广中获得必要的教学指导和科学的性教育观念。 | 91%课题校的教师、学生和家长从多学科渗透性教育课程建议及优质教案推广中获得必要的教学指导和科学的性教育观念 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 初次申报：上半年和下半年各完成1次培训；追加：上半年完成2次培训，下半年完成1次培训；与出版社签订出版合同。 | 上半年完成2次线上培训；下半年完成2次线下培训和2次线上培训。已与出版社签订出版合同（财务报销时已提交合同）。 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 207万元 | 83.0960万元 | 10 | 5 | 疫情原因调整预算 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 参训课题校教师开展文化课渗透性教育理念、知识、能力有所提高。 | ≥70%（参加活动教师中） | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 参训课题校学生的性教育理念、知识、能力有所提高。 | ≥70%（听课的学生中） | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 更多教师学习案例集中教案和案例，在自己的学科课程中渗透性教育 | ≥70%（听课的教师、家长和学生中） | 80% | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师能够初步胜任性教育多学科渗透课及相关主题教学。 | ≥70%（参加活动教师中） | 80% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生从多学科渗透课及相关主题教学中获得自己需要的性健康理念、知识和能力。 | ≥70%（听课的学生中） | 80% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师、家长和学生认为多学科渗透课及相关主题教学为他们提供了科学的性教育范本 | ≥70%（听课的教师、家长和学生中） | 80& | 4 | 3.03 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.4 |  |  |  |