| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 向基础教育倾斜-北京高等学校社会力量参与小学体育美育发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 孟繁华 |  |  | 联系电话 | 13371658221 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 1950.000000 | 1356.872266 | 1326.808320 | 10 | 97.78% | 9.78 |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1950.000000 | 1356.872266 | 1326.808320 |  | 97.78% |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目执行，改善结对小学软硬实力环境，提升小学艺体课程教学质量，帮助凝练小学特色文化，形成新型特色艺术类学校，教学方法与方案可持续发展。 |  |  |  |  |  | 经过近一年的项目执行，结对小学的软硬实力和小学艺体课程教学质量得以一定程度的提高，小学的艺体特色文化得以进一步凝练。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） |  | 数量指标 | 支持北京市小学数量 | 6所 | 6所 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持小学生参与实践活动人次 | 25073 | 25073 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 举办各类艺体活动次数 | 12次 | 27次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研发艺体校本课程 | 1-2门 | 3门 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展教师培训次数 | 6次 | 13次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 教师培训通过率 | ≥95% | ≥95% | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 举办艺体活动的小学生参与度 | 25073人次 | 25073人次 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 小学高段艺术课程建设的相关中期成果 | 严格按照计划执行 | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 1950万元 | 1326.80832万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） |  | 社会效益指标 | 小学学生体育、美育等综合素养 | 得到提升 | 小学学生体育、美育等综合素养得到了提升 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小学学校特色及吸引力 | 得到增强 | 学校特色及吸引力得到了增强 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） |  | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | 满足意 | 对相关教师 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.78 |  |  |  |