| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市教委立项项目-北京语言生活状况报告（2020） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李艳 |  |  | 联系电话 | 13718748797 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 25.307000 | 25.307000 | 25.307000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.307000 | 25.307000 | 25.307000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据项目单位要求，开展北京语言生活状况调查，于2021年出版《北京语言生活状况报告》。 |  |  |  |  | 调查工作已经完成，书稿审校正在进行中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 出版1部研究报告 | 1部 | 可按计划完成1部 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 1本研究文集 | 1本 | 因经费缩减，此项已按要求从项目计划中去除 | 7.5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究报告出版率 | 100% | 调查工作已经完成，书稿审校正在进行中 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究文集出版率 | 100% | 因经费缩减，此项已按要求从项目计划中去除 | 7.5 | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照进度计划执行 | 严格按照进度计划执行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 35万元 | 25.3070万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊、其他文章引用或转载次 | 5次 | 0次 | 10 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体对本项目所开展调查及交流活动的相关报道 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体对所出版图书的报道 | 10次 | 0次 | 10 | 6.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对参与给项目的相关服务对象进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 72 |  |  |  |