| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-德育专业化发展背景下北京市小学道德与法治教师教学能力提升培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李敏 |  |  | 联系电话 | 13488752456 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.340000 | 31.340000 | 27.350000 | 10 | 87.27% | 8.73 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.340000 | 31.340000 | 27.350000 |  | 87.27% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过培训，形成服务北京市小学道德与法治教师师资培训的稳定模式或系统，提升参训学员的道德与法治教学能力。通过一年的项目实施，为未来更好地服务北京市道德与法治教师能力提升做培训模式贡献和师资培训贡献。 |  |  |  |  | 培训面向北京市小学数量近30所，207人；开展教师培训次数24次；1次全国性教学展演活动4次地方性教学展演活动；1本培训书籍与出版社已签约，完成初稿。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持北京市小学数量 | 10所 | 近30所 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展教师培训次数 | 16次 | 24次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办会议 | 1次全国性会议2次地方性会议 | 全国教学展演1次，地方性教学展演4次 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专业类工具书 | 1本 | 1本培训书籍与出版社已签约，完成初稿 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教师培训通过率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 接受培训教师人数 | ≥150人 | 207% | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训及相关会议等活动的进度及成果 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 50万元 | 27.35万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 小学道德与法治教师教学能力 | 得到提升 | 小学道德与法治教师教学能力得到了提升 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 道德与法治教师培训模式 | 得到凝练 | 道德与法治教师培训模式得到了凝练 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关师生 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.73 |  |  |  |