| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-汽车购置及更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 颜忠诚 |  |  | 联系电话 | 68902605 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 34.505309 | 34.505309 | 34.505309 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.505309 | 34.505309 | 34.505309 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 更新购置校医院救护车1辆、小客车1辆（用于运送英语四、六级考试卷子及教材）。 |  |  |  |  | 完成一辆公务车更新购置 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 更新车辆 | 2 | 1 | 15 | 7.5 | 按照项目执行要求，应先完成车辆报废处置才能更新购置，车辆处置申请上级未批复。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照政府采购规定在政采范围内完成新车置换 | 新车置换 | 新车置换 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年4月——2020年11月 | 按计划完成 | 一辆车按期完成更新购置 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 35.447066万元 | 34.505309万元 | 10 | 6 | 批复金额直接划拨至政采中心，因此从账面显示钱全部支出。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学活动正常进行，缓解我校交通运转矛盾压力，提高教学办公工作效率，确保教学任务的有序开展，保障学校各方面正常运行。 | 保障了学校教育教学活动正常进行，缓解了我校交通运转矛盾压力，提高了教学办公工作效率，确保教学任务的有序开展，保障学校各方面正常运行。 | 30 | 18 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 66.5 |  |  |  |