| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-定额管理项目2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李振坡 |  |  | 联系电话 | 68901800 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 1902.634000 | 1829.712805 | 1829.407823 | 10 | 99.98% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1902.634000 | 1829.712805 | 1829.407823 |  | 99.98% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：在2020年7月15日前完成定额2项目的招标，完成各项目中标价60%的支付。 目标2：项目实施集中在暑假时间，争取10月31日前，完成项目竣工验收，完成资金85%支付。 目标3：竣工验收项目抓紧送审，争取11月20日前完成所有项目的审计结算，11月30日前，完成支付进度达到100%。 |  |  |  |  | 目标1、在2020年7月15日前完成了定额2项目的招标，完成各项目中标价60%的支付。 目标2、10月31日前，完成了项目竣工验收，完成资金85%支付。 目标3、11月20日前完成所有项目的审计结算，11月30日前，完成支付进度达到99.98%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 改造范围涉及本部、北一区、北二区、东一区、东二区、良乡校区 | 涉及教学楼、食堂和学生宿舍楼，以及校园公共区域运行管线等 | 改造范围：1、校本部、北一区等食堂（餐厅）油烟净化系统改造工程，新做油烟净化一体机37台，后倾式离心风柜12台，静电式油烟净化器12台，碳钢通风管道1048.7㎡，新作配电箱8台；2、校本部化粪池及隔油池改造工程，化粪池数量为19个、隔油池数量3个；3、毕业生宿舍粉刷工程 ，新做木门22樘，钢制防盗门1樘，电磁门3樘，粉刷宿舍104间，宿舍公共部位750平米等，9A、9B宿舍空调电路改造790间，1-8号楼宿舍插座改造共计159间等；4、校本部食堂、良乡2号楼宿舍等建筑屋面防水改造工程，防水面积7200平方米；5、良乡校区艺术楼中央空调管道改造工程，维修空调冷水机组4台，钢管5557.93米等；6、保障人员宿舍消隐工程，新做木门77樘，钢制防火门58樘，房间粉刷4235.44㎡，公共部位1250平米，墙地砖更换，烟感模块188个等；7、部分校区机房及公共教室修缮工程，粉刷2132.15平方米，天棚吊顶802.22，静电地板639.93平方米，电气改造等；8、音乐演播厅改造；9、幼儿园自动喷淋系统建设；10、校园文化建设；11、院系单位搬迁；12、涉及全校约64万建筑面积 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 修缮面积 | 涉及全校约64万建筑面积 | 涉及全校约64万建筑面积 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 图纸和工程管理规范 | 项目计划有图纸，项目实施有工程规范 | 改造项目按施工图纸和工程规范要求全部落实 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 材料质量 | 材料有相关质量合格证明 | 材料有相关质量合格证明 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 节能环保 | 材料有节能环保标识，注重节能环保产品应用 | 有节能环保标识及检测报告证明 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 结合学校实际情况，设定合同工期 | 定期召开监理会控制工程进度；按合同约定，及时支付工程款。 | 合同中对工期要求科学。施工进度把控严格；按照合同和实际工程进展来把握工程进度和资金支出进度，进度全部按计划完成。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 1902.634万元 | 1829.407823万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为教学和科研提供基础性和功能性保障。 | 为教学和科研提供了基础性和功能性保障。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 改善育人环境，为社会培养人才。 | 改善了育人环境，为社会培养人才。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 环境效益指标 | 改善教学科研环境，排除环境完全隐患，保障师生良好工作生活环境，达到节能减排要求。 | 改善了教学科研环境，排除环境完全隐患，保障师生良好工作生活环境，达到节能减排要求。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.99 |  |  |  |