| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学名师发展工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘晓玫 |  |  | 联系电话 | 13311338525 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 149.392800 | 139.392800 | 134.144150 | 10 | 96.23% | 9.62 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.392800 | 139.392800 | 134.144150 |  | 96.23% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：借助名师成长基地和大学教师的学术支持，以促其尽快成长成为本市中小学学科名师； 目标2:带动本市基础教育课程改革不断深入开展，带动中小学教育教学的创新; 目标3:促进全市教师水平和教育质量的不断提升。 |  |  |  |  | 目标1.本年度名师学员认真完成各项研修任务，结业的六批学员全部达标结业； 目标2.研究成果也带动了中小学教育的创新； 目标3.名师的研究课以区级以上的规模进行，实现了辐射作用， |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 第七批学员确定研究课题 | 20个 | 29个 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成科研论文 | 21篇 | 58篇 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成研究公开课 | 48 | 67 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过公开课实现辐射作用 | 2000人次 | 2000人次 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第六批学员完成课题研究 | 24个课题结题 | 24个课题结题 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目进度2020年底完成本年度学员培养任务 | 严格按照计划执行 | 按时完成 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 160万元 | 134.14415万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 公开课辐射北京市教师 | 2000人次 | 2000人次 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 赴外地考察交流，扩大名师影响 | 5个市县 | 5个市县 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象 进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.62 |  |  |  |