| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学特级教师高级研修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张景斌 |  |  | 联系电话 | 13901280588 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 62.994000 | 62.394000 | 62.394000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 62.994000 | 62.394000 | 62.394000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展8个学科20名中小学特级教师培训,提升学员的研究能力等可持续发展能力。 目标2：组织实施北京市中小学特级教师高级研修培训课程及研修活动，提高培训效率和收益覆盖率。 目标3：提高本项目特级教师学员的影响力与辐射作用。 |  |  |  |  | 目标1.完成8各学科20名中小学特级教师的培训工作，学员的读书报告、教学研究论文、课题研究进展是其能力提升的表现。 目标2.由于疫情，除京外学习交流外，组织实施研修方案的各项研修工作，学员参与率高。 目标3.学员的影响力和辐射作用提升，从其面向一线教师和职前教师的讲座以及公开课可见一斑。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 | 20人 | 20人 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 | 55天 | 55天 | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研修成果验收通过率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度培训完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本 | 4万元 | 3.1197万元 | 10 | 6 | 实施方案与项目预算中有京外学习交流内容，因疫情及时调整均为京内学习交流，相应批复款项已于2020年9月上交。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学员社会影响力 | 显著提升 | 学员社会影响力显著提升 | 30 | 19 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关 师生进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70 |  |  |  |