| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学特级教师工作室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 203.392000 | 188.392000 | 128.922955 | 10 | 68.43% | 6.84 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 203.392000 | 188.392000 | 128.922955 |  | 68.43% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：2019年保证第一届学员培训的顺利进行及有效提升。 目标2：做好第二届学员的遴选、开班及培训工作。 |  |  |  |  | 目标1.完成8个学科20名中小学特级教师的培训工作，学员的读书报告、教学研究论文、课题研究进展是其能力提升的表现。 目标2.由于疫情，除京外学习交流外，组织实施研修方案的各项研修工作，学员参与率高。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2018、2020级学员集中培训 | 四次，每次100人 | 4次 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2019级学员集中培训 | 8次 | 8次 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业理论书籍阅读 | 读书报告达标 | 完成 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 公开课 | 全员达标、争取获奖 | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 结业论文答辩 | 全员通过 | 完成 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 数量指标、质量指标均保证按时完成 | 按时完成 | 项目正在按计划实施，进度符合预期 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 300万元 | 128.922955万元 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培训质量 | 全员完成年度任务 | 项目正在按计划实施 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 专业影响力 | 对北京市中小学教师发挥辐射作用 | 对北京市中小学教师 发挥了辐射作用 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关教师进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.34 |  |  |  |