| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-从＂心”开始：北京市中小学教师心育能力资格证书培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 102.000000 | 102.000000 | 73.593200 | 10 | 72.15% | 7.22 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.000000 | 102.000000 | 73.593200 |  | 72.15% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：对北京市中小学心理教师进行培训，带领他们深入学习心理预防、心理干预、心理辅导理论与技术，使他们掌握对学生心理问题进行干预和矫正的能力。 目标2：对北京市中小学班主任及学科教师进行培训，使他们学习并掌握心理维护、情绪疏导、心理辅导基础理论和技术，掌握学生心理发展规律，有能力对学生常见心理问题进行甄别、纾解，能面向群体学生开展心理健康教育，提高德育工作能力，提高学科育人能力。 |  |  |  |  | 目标1：两期参训教师分别分五个小班培训，每班配两名导师进行团辅和心理督导，让每位学员都进行深度卷入，切实提高他们的理论和实践心育能力。目标2：目前项目按照计划稳步推进，顺利完成了本年度培训计划。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参与培训人数 | 150 | 146 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与中小学数量 | 50 | 140 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 不低于90% | 95% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月31日前完成培训 | 严格按照计划执行 | 本项目是为期三年的滚动培训，整体统筹规划，已顺利完成2020年的培训计划。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 196万 | 73.5932万元 | 10 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 心育能力培训辐射到北京市各城郊区 | 16个区 | 16个区 | 30 | 28 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.22 |  |  |  |