| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-高校支持中小学发展的“四位一体模式”与校本化行动案例的实践推广研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海燕 |  |  | 联系电话 | 13501199640 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 28.370000 | 26.750000 | 18.864235 | 10 | 70.52% | 7.05 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.370000 | 26.750000 | 18.864235 |  | 70.52% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以项目拉动的方式，展现新形势下首都基础教育现代学校建设的机制创新与特色探索实践途径，梳理推广北京高校与基础教育的互利共生、合作多赢的现实成效。具体内容和目标：1. 提炼并梳理具有大学支持中小学项目特色的典型经验；2.研发整理大学支持中小学优质建设项目实施方案与行动案例；3. 统筹基于高校助力中小学办学理念、课程与教学、教师培训、学生活动等特色项目，初步建立项目共享资源清单。4.以项目简报制、联席人制、主题论坛制等带动全市项目高校支持中小学发展、提升育人能力与质量的有序运行。 |  |  |  |  | 受疫情和整体经费调整影响，本年度高校支持中小学全市性项目没能举行，本项目选取首师大支持附校为案例进行深入跟进实践推广，项目简报制、联席人制、主题论坛制等提炼活动案例；以调查问卷方式继续增进项目高校间的信息沟通和资源共享。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 29所高校和59所中小学参与 | 设计29所高校的59所中小学共同参与项目，体现北京教育特色 | 组织首师大支持的5所中学全面开展了2次大型线上与线下相结合的主题论坛活动。首师大150余人次研究生深入附属学校开展教育见习、实习活动，增进职前之后教师教育一体化探索。 首师大支持的5所学校本年度开展开放共享的3次，辐射到怀柔、延庆、密云、石景山、门头沟、朝阳、房山、大兴、通州等9个区以及京外附属学校合作共同体的干部教师近千余人次。体现出强烈的参与热情。在大型论坛活动中的满意度超过90%。 针对24余所高校本年度与附属学校的关系现状做了专题调查并做了统计分析。 | 7.5 | 2.17 | 受疫情影响，高校支持中小学发展项目本年度没有实施，导致组织29所高校开展支持59所中小学活动的计划无法实施。 |  |  |
|  |  |  | 5个项目典型案例和10期简报 | 提炼典型案例、加强资源与行动交流，突出北京教育经验；以简报促项目深化 | 全年集中结合首师大支持的5所学校开展了5所学校的经验交流和案例分享，2次大型论坛活动简报和10余个学校活动公众号分享。 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中小学教师满意度高 | 85% | 90% | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高校推进项目运行有成效 | 借助简报、联席会等平台推动项目个性化特色化运行 | 借助简报、联席会等平台推动项目个性化特色化运行 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高校特色资源共享机制 | 通过活动共享增进高校资源间的互助共享，丰富中小学教育资源 | 通过活动共享增进高校资源间的互助共享，丰富了中小学教育资源 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 依照教委相关管理运行，遵循支出要求和项目计划有序推进项目。 | 严格按照计划执行 | 疫情影响，上半年多以线上交流稳步推进，同时加大校本支持力度，先后走进密云附中、房山附中、苹果园附中、附属育新学校、附属实验学校等开展下校支持研讨活动；下半年以线下培训和研究展示论坛活动为纽带增进附校共同体交流。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 50万 | 18.864235万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 中小学优质资源加强 | 大学注入中小学多种资源也促进学校自身内涵发展力更加显现 | 多种资源的注入，促使学校自身内涵提升 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 大学之间项目资源共 | 发现并稳步运行增进高校教育资源的项目内共享，提升中小学教育品质 | 中小学教育品质得到提升 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 第三轮高校支持项目创新 | 已经进入第三轮的高校支持中小学发展有待研究反思 | 对于支持学校的发展问题在进一步研究中 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对参与该项目的相关学校进行了满意度调查，均表示满意 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 76.22 |  |  |  |