| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-农村义务教育质量提升研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨朝晖 |  |  | 联系电话 | 13522038100 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.990000 | 31.990000 | 30.972250 | 10 | 96.82% | 9.68 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.990000 | 31.990000 | 30.972250 |  | 96.82% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开展结题成果专项指导，帮助实验区、学校提升办学经验，固化实践成果，深化对农村学校发展的认识。 2.项目成果经验推广：通过召开不同层面的成果推介会、报刊宣传、成果出版等方式，扩大项目效益。 |  |  |  |  | 1.围绕第一个目标，开展了以帮助30各种子学校完成校本经验梳理与总结；组织学校提交了项目成果报告；项目团队对各学校成果进行分类梳理、修改，撰写了点评，完成了书稿的整体建构与整理工作。 2.围绕第二个目标，召开了全国、区域不同层级的经验推广会。在《现代教育报》发表2篇报道；在人民日报海外网报道1次；完成与出版社的出版合同签订。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 实验区区域推进会 | 5次 | 4次 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市市级专题经验推介及培训会 | 5次 | 3次 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全国规模的农村教育研讨会 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 参加全国农村教育学术年会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 探索农村地区学校管理模式创新，促进农村学校现代学校制度与文化建设 | 形成推进农村学校建设典型经验2个以上 | 形成推进农村学校建设典型经验3个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 探索农村学校发展特色路径与内涵，从一定程度上破解农村学校无特色问题 | 形成农村学校建设特色经验2个以上 | 形成农村学校建设特色经验3个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成有特色的区域推进农村课程发展经验3个 | 形成有特色的区域推进农村课程发展经验3个 | 形成有特色的区域推进农村课程发展经验3个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度目标及任务 | 1月：通州区区域推进会 3月：北京市级专题工作推介会（农村中层干部领导力） 4月：延庆区区域推进会 5月：北京市级专题工作推介会（农村基础课程建设） 6月：昌平区区域推进会 7月：北京市级专题工作推介会（农村教师专业发展） 8月：教育叙事培训及辅导 9月：全国农村校长论坛 、顺义区区域推进会 10月：北京市级专题工作推介会（农村家校合作建设） 11月：教育叙事案例评选、密云区区域推进会 12月：北京市级专题工作推介会（农村校园文化建设） | 8月：市级专题工作推进培训会 9月：教育叙事培训及辅导 9月：市级专题工作推介培训会 9月：昌平区区域推进会 10月：组织全国农村校长论坛 10月：全国长城联盟学校论坛 10月：通州区区域推进会 10月：北京市级专题工作推介培训会 10月：延庆区区域推进会 10月：顺义区区域推进会 11月：组织叙事案例评选 | 10 | 7 | 因为2020年疫情的突发，原定的进度目标进行了调整，项目整体工作基本压缩到8月以后的后半年集中推进，同时，原定12月开展密云和北京市市级工作推介会，也因为12月疫情再度吃紧而搁置，计划2021年继续推进。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 40万 | 30.97225万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 形成对农村学校义务教育质量提升的深刻认识，形成农村学校质量提升的路径与策略 | 出版《首都农村教育质量提升行动研究报告》 | 出版合同已签订 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 在实验区形成农村学校质量提升干预机制和初步经验，对北京市提升基础教育教学质量、促进城乡均衡发展和教育公平，落实《纲要》和《十二五规划》精神发挥示范引领作用 | 组织召开实验区及以上经验会5个 | 3个 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.68 |  |  |  |