| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市专门学校教师教育转化能力提升课程体系研发及培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席小华 |  |  | 联系电话 | 13811495609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 33.850000 | 33.850000 | 33.850000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.850000 | 33.850000 | 33.850000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、通过对于专门学校一线教师的调研和访谈，系统性地梳理专门学校教师已有的教育矫正经验，并了解专门学校教师的发展需求，从社会学、社会工作的角度出发，针对这些主要经验和需求，设计提升专门学校教师教育转化能力的培训方案。2、通过入校指导和系统化培训两个途径开展培训，以适应时代的发展和学生问题的复杂多变，全面、科学、系统地提升专门学校教师的教育转化能力，进一步提升专门学校的教育质量，推动和促进专门学校的发展。 |  |  |  |  | 1、完成对专门学校一线教师的调研和访谈，梳理了专门学校教师已有的经验和需求。基于多学科的角度，研发了“专门学校教师教育转化能力提升课程体系”。2、对部分专门学校教师开展了入校指导工作，对北京市六所专门学校教师和领导开展了系统化培训。总体来说，达成了提升专门学校教师的教育转化能力的目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 针对20人次开展调研 | 20人次 | 20人次 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展培训20次 | 20次 | 20次 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调研教师100%覆盖北京市所有专门学校 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成专门学校教师教育转化能力课程体系 | 课程体系通过专家评审 | 课程体系通过专家评审 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 培训合格率超过90% | 培训合格率超过90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3-5月完成调研 | 100% | 100& | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 6-7月完成课程体系搭建 | 100% | 100% | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 8-11月完成入校指导和教师培训 | 100% | 受疫情影响，入校指导工作和教师培训工作延迟举行，但已经全部完成 | 3.5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 35万元 | 33.85万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提升受训教师教育转化能力 | 90%受训教师掌握课程内容，提升教育转化能力 | 90%受训教师掌握了课程内容，提升了教育转化能力。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 对专门学校教师教育转化能力产生长远影响 | 在项目结束的3年内，80%受训教师为核心，持续提升专门学校教师教育能力。 | 项目持续推进中，将以80%受训教师为核心，持续提升专门学校教师教育能力。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关教师进行了满意度调查，均表示满意 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |  |  |