| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-普通高中教学组织管理专项视导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 85.000000 | 83.000000 | 64.452800 | 10 | 77.65% | 7.77 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.000000 | 83.000000 | 64.452800 |  | 77.65% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 深入各区学校课堂，扎根一线教学及管理，从学科教学、课程设置、微观教学管理的视角，进行专业、科学、系统的视导工作。做好教学、课程、管理等方面的监测、诊断与指导，实现教育教学常规化监测；形成教学视导专项工作报告，为各部门下一步决策提供客观、学科、系统支持。有序推进选课走班、教学资源统筹调配、走班教学班级管理和学生自主管理；深化课堂教学、培育核心素养、规范教学管理、大数据分析改进教学促进各区各校走班教学质量的整体提升；最终在教育教学改革新理念下，切实推动学生个性化与学校多样化发展。 |  |  |  |  | 根据市教委疫情期间整体部署，项目覆盖延庆、海淀2个区；新课程教学、高考科目教学视导涉及专家人数30余人，总视导80余次。审核、指导、评价教学常态课、交流课、说课等320余节；走班教学管理、学生管理等视导涉及专家人数10余人，总视导次数12次，涉及延庆、海淀两区教委各相关部门、区内高中校。一对一访谈高中任课教师、班主任、中层管理干部、校长、区教委相关管理部门工作人员320余人；高中教学资源统筹调配视导涉及专家10余人，视导次数12次。同时组织专家40余人，进行研讨审核30余次，完成高中发展多样化基本政策方案的制定研讨。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 各高考科目的教学视导 | 覆盖10个远郊区及6个城区；总视导次数≥144次 | 疫情原因，市教委指定视导延庆、海淀2个区；涉及专家人数30余人，总视导80余次。审核、指导、评价教学常态课、交流课、说课等320余节 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 选课走班教学组织及班级管理、学生自我管理视导 | 覆盖10个远郊区及6个城区，总视导次数≥32次 | 疫情原因，市教委指定视导延庆、海淀2个区；针对走班教学组织管理、学生发展等进行视导，涉及专家人数10余人，总视导次数12次；涉及延庆、海淀两区教委各相关部门、区内高中校。一对一访谈高中任课教师、班主任、中层管理干部、校长、区教委相关管理部门工作人员320余人 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程及教学资源统筹调配视导，覆盖6个城区及10个远郊区，总视导次数≥32次 | 覆盖6个城区及10个远郊区，总视导次数≥32次 | 疫情原因，市教委指定视导延庆、海淀2个区，针对课程及教学资源统筹调配进行视导，涉及专家10余人，视导次数12次 | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 走班教学及管理情况监测 | 覆盖10个远郊区及6个城区，学校样本数≥250，学生样本数≥15000 | 市教委决定该监测在2021年春季学期进行 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 视导、培训等有效率 | 基于教师、学生抽样调查及学校、区教委反馈的综合结果≥90% | 所有视导内容，综合有效率≥90% | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 视导、培训专家占比 | 专家/学员人数比≥1/25 | 单次视导专家/视导对象人数比大于等于1/4 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 视导、培训、研究报告完成时间 | 2020年11月 | 疫情原因，按时完成教委制定上述工作内容 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 160万 | 64.4528万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进新高考新课程改革在北京高中的落地；提升教学一线选课走班、教学资源统筹调配、走班教学班级管理和学生自主管理等水平 | 促进了新高考新课程改革在北京高中的落地；提升了教学一线选课走班、教学资源统筹调配、走班教学班级管理和学生自主管理等水平。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 信息化效益指标 | 信息化效益 | 建立北京市高中教学教育管理监测体系，实现教育教学常规化监测；结合大数据分析，提升教育教学指导效能与精准度 | 建立了北京市高中教学教育管理监测体系，实现教育教学常规化监测；结合大数据分析，提升了教育教学指导效能与精准度。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 深化课堂教学、落实核心素养、规范教学管理、促进学校多样化可持续发展 | 深化课堂教学、落实核心素养、规范教学管理、促进了学校多样化可持续发展。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.77 |  |  |  |