| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-首都师范大学与远郊区区域教育合作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海燕 |  |  | 联系电话 | 13501199640 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 90.000000 | 85.000000 | 66.309650 | 10 | 78.01% | 7.80 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.000000 | 85.000000 | 66.309650 |  | 78.01% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年具体目标：1.带动农村薄弱学科骨干教师能力提升，以适应新中考选择性需求；2.引领郊区教研员和校本培训人员的研修、课程设计等能力提升。3.开展面向郊区的基于问题解决的特色专题研修培训活动；4.提升教师科研能力。开展农村中小学教师教科研能力提升，以适应学校的优质均衡特色发展；探索引领农村学校教研组长、年级组长专业发展的专题研修，服务区域教育课程与教学、学生发展与管理的人力资源开发。5.探索互联网+教育的可行途径。开展基于移动终端跨区联动的农村教师学科阅读工程，以增进教师的学科本体性知识修养。 |  |  |  |  | 受疫情和上半年经费不确定等因素影响，启动时间推迟在5-10月份陆续开展，采取线上与线下结合、校本支持、教研组长和年级组长、骨干教师等基于问题基于需求的骨干研修和专题研修培训项目，直接推动郊区教师干部的能力提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 骨干研修和专题研修 | 6个，20个 | 6个，19个 | 7.5 | 6.5 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 举办大型跨区论坛 | 服务农村地区资源共享问题合作突破的教育现状 | 举办线上跨区域交流论坛，共享教育资源。 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中小学教师满意度高 | 达到85% | 超过85% | 5 | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 区本培训突出创新 | 专题研修突出针对性，因此研究先行、学会研究成为研修基础 | 本年度研发涉及指向体育、信息技术、道德与法治、书法、画写意花鸟、优秀传统文化经典阅读、数学、高中政治、高中地理、英语、高中语文、历史等学科课以及班主任和科研类综合类主题的研修方案21个。 | 5 | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 资源共享机制 | 增进区域间资源流动共享，创设郊区培训课程共享资源库 | 疫情期间多次组织研修专题讲座的线上信息发布和区域学习开放共享活动，加大各个项目学习资源的辐射与学习。 | 5 | 4.2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 依照计划支出经费和完成任务 | 遵循支出要求和项目计划有序推进项目 | 完成基本目标 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 160万元 | 66.30965万元 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 中小学优质资源加强 | 大学注入中小学多种资源也促进学校自身内涵发展力更加显现 | 大学注入中小学多种资源，也促进学校自身内涵发展力更加显现。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 区域之间项目资源共享 | 发现并稳步运行郊区各干训、师训部门间交流合作，增进培训研究氛围的形成 | 发现并稳步运行郊区各干训、师训部门间交流合作，增进了培训研究氛围的形成。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 直面课改新问题的破解 | 解决初中高中课改中实际问题，显现研修实效性和针对性 | 解决初中高中课改中实际问题，显现了研修的实效性和针对性。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.4 |  |  |  |