| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-学术性研究生修读教师教育课程培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田秀国 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 116.220000 | 103.220000 | 86.927330 | 10 | 84.22% | 8.42 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.220000 | 103.220000 | 86.927330 |  | 84.22% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培养约200名掌握基本的教育理论、教学方法、胜任中小学教师工作的基本素质和必备能力的学术型硕士，包括语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物、政治、地理、心理、信息技术、音乐、美术、体育等十四个学科的相关专业，并协助他们进行求职，引导其进入北京市中小学基础教育行业，部分解决中小学教师来源不足问题。 |  |  |  |  | 根据实际情况，以及北京市教委的要求，学员人员略有缩减，但覆盖14学科不变。完成既定目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 学科 | 14个 | 14个 | 4 | 3.7 |  |  |  |
|  |  |  | 授课专家 | 60人 | 近百人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数 | 220名 | 198名 | 4 | 3.2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程工作室导师 | 30人 | 30人 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 分学科研修保证内容的针对性 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.6 |  |  |  |
|  |  |  | 考勤，研修阶段性评估保证研修基本质量 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年完成全部研修 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行并完成 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 213万元 | 86.92733万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学生执教能力发展 | 水平提升 | 水平得到了提升 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体报道 | ≥4 | 4 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 解决教师来源 | ≥150人 | 198 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.12 |  |  |  |