| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学地方课程教材审定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈文新 |  |  | 联系电话 | 13810897782 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 38.000000 | 33.000000 | 23.230000 | 10 | 70.39% | 7.04 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.000000 | 33.000000 | 23.230000 |  | 70.39% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在有效推进2020年北京市中小学地方教材审查，落实好每年春、秋两季教材审查工作安排，进一步提升我市中小学地方教材建设质量，从政治审查、专业审查、综合审查、专题审查等方面全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量。确实保障地方教材合理、规范的使用，从而有效促进地方教材的开发和利用。 |  |  |  |  | 已完成2020年春季、秋季地方教材审定工作。2020年春季地方教材审定工作完成2套、11册教材的评审工作。2020年秋季地方教材审定工作完成6套、30册教材评审工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成地方教材审查工作 | 春秋两季 | 春秋两季 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全面从严把关，确保本市中小学地方教材建设质量 | 4个层面 | 4个层面 | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 按照学科分类，组织专家评审 | 组织专家评审 | 已组织专家评审 | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年3月春季地方教材审查工作 | 完成 | 已完成 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年9月秋季地方教材审查工作 | 完成 | 已完成 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 38万元 | 23.23万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有效缓解各区县地方教材不平衡的问题 | 达到 | 有效缓解 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 完成2020年地方教材审查工作 | 完成 | 完成审查工作 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务 对象进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 78.04 |  |  |  |