| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-中小学后备干部专题研修班 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王海燕 |  |  | 联系电话 | 13501199640 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 55.000000 | 22.000000 | 13.266700 | 10 | 60.30% | 6.03 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.000000 | 22.000000 | 13.266700 |  | 60.30% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：促进后备干部在自身专业发展和规划引领学校建设等方面的全面提高，为培养和造就北京市中小学名校长和教育名家奠定基础。二、绩效目标：2020年是本项目运行的关键性阶段，一是首批学员完成最后阶段的3个月培训顺利结业；二是2019批学员深度学习进入深度学习阶段；三是2020批学员招生培训工作重新开启。作为首期研修成果将为后续研修提供示范和引领。同时三期学员的互动学习，既有基础性培养也有提高性固化。通过参与专题学习、撰写管理案例、进行课题研究、实际岗位锻炼以及工作引领等来展现培训成果。 |  |  |  |  | 年度目标：促进后备干部在自身专业发展和规划引领学校建设等方面的全面提高，为培养和造就北京市中小学名校长和教育名家奠定基础。具体完成情况为：1）受疫情影响，首批学员的培训延长为6个月并顺利结业；2）2019批学员深度学习进入深度学习阶段；3）受疫情影响未启动2020批学员招生和培训工作。主要开展的是2018首期和2019二期的两期学员的互动学习，既有基础性培养也有提高性固化。通过参与专题学习、撰写管理案例、进行课题研究、实际岗位锻炼以及工作引领等来展现培训成果。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训学员80人规模 | 首期学员研修10天并结业，二期学员集中研修20天，三期学员研修12天 | 培训学员79人规模-首期学员研修14天并结业，二期学员集中研修20天 | 7.5 | 6 | 疫情影响，经费大幅压缩，未进行第三期学员招生 |  |  |
|  |  |  | 保持班次2期 | 首期结业后，招收新学员，稳定规模在两期、80人的状态 | 保持班次2期，全年总体保持规模在两期、77人的状态 | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 认可度高 | 学员在学校和区域得到认可，实践反馈良好 | 学员在学校和区域得到认可，实践反馈良好 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究力高 | 小课题研究不少于40项，研讨论证活不少于4场 | 小课题研究不少于40项，研讨论证活不少于4场 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 岗位发展迅速 | 少数学员进入校级管理岗位，1/3学员受到学校和区域的认可和保障 | 少数学员进入校级管理岗位，50%以上学员受到学校和区域的认可和保障 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 照教委相关管理运行 | 每月按进度推进项目实施 | 疫情影响，上半年如期在线上稳步推进，同时加大自主学习与岗位实践力度，增进线上交流。下半年进行下线培训和研究展示论证活动。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均成本1万元 | 80人规模确保人均成本1万元 | 79人规模，人均成本0.1679万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发挥区域示范引领 | 带动有关区域开展后备干部培训合作 | 带动了有关区域 开展后备干部 培训合作 | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 异地交流传播北京培训特色经验 | 通过培训交流，加大北京干部培训特色探索的影响力 | 通过培训交流， 加大了北京干部 培训特色探索 的影响力 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.03 |  |  |  |