| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方敏 |  |  | 联系电话 | 13311007235 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 349.000000 | 349.000000 | 316.543962 | 10 | 90.70% | 9.07 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 349.000000 | 349.000000 | 316.543962 |  | 90.70% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实国家教育综合改革精神，根据《北京市教育委员会关于印发北京高等学校高水平人才交叉培养计划的通知》要求，市教委组织开展了北京高等学校高水平人才交叉培养“实培计划”项目。本项目面向大学生毕业设计（科研类）项目和大学生毕业设计（创业）类项目，主要是从大四学生中遴选一批具有较好专业基础和一定科研创新能力的学生进入中科院、社科院等国内知名科研单位和其他企事业单位，进行时间为期一年的毕业设计（论文）。实行校内导师和校外导师联合指导，学生在学校导师和科研院所等校外导师的共同指导下，高质量地完成毕业设计（论文），增强学生的科研实践能力。 |  |  |  |  | 实培计划项目共分为两个部分：第1部分毕业设计（科研类）项目，第2部分是大学生科研深化训练项目。毕业设计（科研类）项目的参与学生在校内导师和校外导师的联合指导下，毕业论文写作水平提升较快，科研实践能力有明显的提高。大学生科研深化训练项目参与学生创新实践能力大幅度提升，考入国内外著名大学的学生数量明显增多，发表论文和获得专利的数量稳步提升，学生综合素质以及创新创业能力有明显提高。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 根据北京市教委批复，我校入选大学生毕业设计（科研类）项目理工类49项，文综类1项，大学生科研训练计划深化项目10项 | 60 | 59 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学生毕业设计（论文）主要是从大四学生中遴选一批具有较好专业基础和一定科研创新能力的学生进入中科院、社科院等国内知名科研单位进行时间为期一年的毕业设计（论文）。学生在学校导师和科研院所导师的共同指导下，高质量地完成毕业设计（论文），增强学生的科研实践能力。大创深化类项目，完成相应项目报告。 | 良好 | 多名毕业生的毕业论文获批校级优秀毕业论文称号，18名学生考取国内外著名大学攻读硕士研究生，7项入选入选《北京市高等学校高水平人才交叉培养计划—实培计划优秀案例汇编》。 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 与合作科研院所协商 | 2020年12月结项 | 除1项因学生学业规划变化，其余59项全部如期完成科研项目。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 349万元 | 316.543962万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学生在学校导师和科研院所导师的共同指导下，高质量地完成毕业设计（论文），增强学生的科研实践能力。 | 良好 | 学生在学校导师和科研院所导师的共同指导下，高质量地完成了毕业设计（论文），学生的科研实践能力得到提升。 | 15 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 学生在实践单位，完成相应实践报告和毕业设计（论文）。 | 良好 | 学生在实践单位，完成相应实践报告和毕业设计（论文）的情况良好。 | 15 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 良好 | 对相关学生进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 73.07 |  |  |  |