| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划(追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭冰珂 |  |  | 联系电话 | 13611082880 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 943.870000 | 943.870000 | 795.999360 | 10 | 84.33% | 8.43 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 943.870000 | 943.870000 | 795.999360 |  | 84.33% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过实施外培计划，不断提升我校本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。 目标2：不断扩大与外培院校合作的层次与规模,积极拓展国际化培养途径,进一步推动人才培养机制创新,提升办学水平和教育教学质量。 |  |  |  |  | “外培计划”项目参与学生的国际化水平显著提升，国际视野得到拓宽，综合素质明显提高；在疫情形势下，学校对境外合作学校提供的线上授课情况极为关注并对授课质量严格把控，确保“外培计划”得到高质量实施。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 17级外培学生人数 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 18级外培学生人数 | 24 | 24 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 17级外培学生完成学业人数 | 27 | 27 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 18级外培学生完成学业人数 | 24 | 24 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 执行时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 943.87万元 | 795.99936万元 | 10 | 9 | 由于疫情原因，机票变动较大。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 高层次创新性人才培养能力 | 得到提升 | 通过项目建设，高层次创新性人才培养能力得到了提升。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 市属高校的办学水平与国际影响力 | 得到提升 | 通过项目建设，市属高校的办学水平与国际影响力得到了提升。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.43 |  |  |  |