| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张玉虎 |  |  | 联系电话 | 68905680 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2660.000000 | 2660.000000 | 1628.202084 | 10 | 61.21% | 6.12 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2660.000000 | 2660.000000 | 1628.202084 |  | 61.21% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培育1-2个省部级科研基地；力争申报200项省部级以上研究课题；组织开展自然科学和哲学科学研究研究相关会议论坛50次以上；力争发表高水平学术论文130篇以上；力争申报专利20项以上；力争获批软件著作权30项以上；力争完成学术专著15部以上；提交政府决策咨询报告和领导重要批示3-5件左右；建设6支左右青年自然科学和哲学社会科学科研创新团队。 |  |  |  |  | 获批省部级科研基地3个，申报省部级以上研究课题超过200项，发表高水平学术论文超过150篇，申报专利30项以上，软件著作权30项以上，出版学术专著超过20部，组织开展自然科学和哲学科学研究研究相关会议论坛50次以上，撰写研究报告40余份，收到领导重要批示10件；建设了6支青年自然科学和哲学社会科学科研创新团队。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培育省部级科研基地 | 1-2个 | 3个 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 申报省部级科研项目 | 200项以上 | 超过200项 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 高水平学术论文 | 130篇以上 | 超过150篇 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 | 20项以上 | 30项以上 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | 30项以上 | 30项以上 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术专著 | 15部以上 | 超过20部 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科研基地培育率、科研项目申报率 | ≥100% | 完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 著作出版率 | ≥100% | 完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 创新团队培育 | ≥100% | 完成 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照进度计划执行 | 严格按照进度计划执行 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 2660万元 | 1628.202084万元 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学术活动媒体报道 | ≥10次 | 15次 | 15 | 12.9 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果上级领导批示 | ≥3-5次 | 10次 | 15 | 12.9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目涉及的相关服务对象进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.22 |  |  |  |