| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-科技重点项目（科研类）（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨宁 |  |  | 联系电话 | 13811273804 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 254.720000 | 254.720000 | 170.482037 | 10 | 66.93% | 6.69 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 254.720000 | 254.720000 | 170.482037 |  | 66.93% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为首都的基础教育、科学研究培养人才，培养研究生，发表高水平学术论文，申请发明专利、软件著作权等；培养优秀中青年教师，练就一支具有较强实力的研究队伍，增强中青年教师科研能力。 |  |  |  |  | 已发表论文41篇，专利申请16项，软件著作权4项，项目获批1项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表高水平学术论文 | 5-8篇 | 41篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请发明专利 | 4项左右 | 16项 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCIE或EI文章 | 2-3篇 | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊文章 | 2篇 | 完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发明专利、实用新型专利 | 2项 | 专利申请16项，软件著作权4项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月份前完成论文2-4篇左右，申请专利4项左右。 | 严格按照进度计划执行 | 发表论文41篇，专利申请16项 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 254.72万元 | 170.482037万元 | 10 | 6.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提升我校基础研究水平，培养青年科研力量，培养研究生8名左右。 | 提升了我校基础研究水平，培养并壮大了青年科研力量。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 将为今后其科研工作的开展提供有利平台，是培养科研能力和科研方向的重要支撑，为今后深入开展科学研究提供支持。 | 今后其科研工作的开展提供了有利平台，是培养科研能力和科研方向的重要支撑，为今后深入开展科学研究提供重要支持。 | 15 | 12.9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目涉及的相关师生进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.09 |  |  |  |