| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队-马自力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马自力 |  |  | 联系电话 | 18612030689 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.000000 | 11.745000 | 9.409595 | 10 | 80.12% | 8.01 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.000000 | 11.745000 | 9.409595 |  | 80.12% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2020年—2022年）：产出一系列具有前沿意义和重大影响的学术成果，预期出版4部以上高水平的学术著作，在核心期刊上发表40篇以上高质量的学术论文（其中权威核心期刊论文不低于10篇），获取不低于2项省部级及以上科研奖励。相关研究成果将极大地推动中国古代文学研究的进展，为国家文化建设做出积极的贡献。 年度目标：专著1部，核心期刊论文20篇。 |  |  |  |  | 本团队成员按照分工，分别在制度、文体、文学观念等学科领域进行了深入探讨，取得了较为丰硕的成果。在核心期刊或权威学术期刊发表论文20篇，国家级出版社出版学术专著1部。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥20篇 | ≥20篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作 | 1部 | 1部 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥100% | ≥100% | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 图书出版率 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 15万元 | 9.409595万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 论文被转载引用关注量 | ≥10次 | 8次 | 30 | 25.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.01 |  |  |  |