| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-农村留守儿童社会支持服务体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席小华 |  |  | 联系电话 | 13811495609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 23.916000 | 23.916000 | 23.916000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.916000 | 23.916000 | 23.916000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、本项目从青少年的教育、发展的理论视角出发，通过调查了解北京市农村留守的风险问题和发展需求，根据风险评级明确符合留守儿童问题和需求的有效干预措施，开展针对性专业社工服务，并对一线教师开展督导培训活动，协助教师对留守儿童提供有效支持。2、项目的最终目的是解决农村留守儿童在学校监护、学习成长、心理健康发展、社会安全及情感交流中面临的问题，避免风险问题的发生，促进留守儿童的正面发展，并通过多方协作搭建关爱和保护农村留守儿童的社会支持网络。 |  |  |  |  | 1、项目已完成既定目标，对2020年度北京市农村留守儿童开展调查评估，与教委和学校进行沟通反馈，对留守儿童开展分级干预，协助教师对留守儿童提供支持。2、项目工作回应了农村留守儿童在学校监护、学习成长、心理健康发展、社会安全及情感交流中面临的问题，避免风险问题的发生，促进了留守儿童的正面发展，并通过多方协作搭建了关爱和保护农村留守儿童的社会支持网络。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 评估报告 | 60至100份 | 29份 | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 个案服务 | 60至100人，每人4人次服务 | 29人，开展130人次服务 | 5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 教师督导工作坊 | 2场 | 2场 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 留守儿童调查评估 | 100%覆盖北京市全部学校上报的留守儿童 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 留守儿童个案服务 | 90%达成个案服务目标 | 90% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师督导培训 | 90%提升教师教育能力 | 95% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年4月-5月文献研究及其他准备工作 | 100% | 100& | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年6月-7月入校调查访谈评估 | 100% | 延后至9月开始开展，已完成 | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 2020年8月-11月干预服务 | 100% | 延后至9月开始开展，已完成 | 2.5 | 1.5 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 2020年8月-11月全市教师督导培训 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 24万元 | 23.916万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 了解留守儿童风险问题和发展需求 | 100%了解 | 避免风险问题的发生 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 通过个案服务回应解决留守儿童风险问题和发展需求 | 95%满足 | 促进了留守儿童的正面发展，并通过多方协作搭建了关爱和保护农村留守儿童的社会支持网络 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过督导培训解决教师的教育问题 | 95%满足 | 与教委和学校进行沟通反馈，对留守儿童开展分级干预，协助教师对留守儿童提供支持 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关师生进行了满意度调查，均表示满意 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.5 |  |  |  |