| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-孙士聪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙士聪 |  |  | 联系电话 | 13581629169 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 15.000000 | 13.817800 | 12.254832 | 10 | 88.69% | 8.87 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.000000 | 13.817800 | 12.254832 |  | 88.69% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、发表论文2篇；2、学术交流10次 |  |  |  |  | 1.参与修订中宣部马工程重点教材《文学理论》，已完成（高教出版社2020年9月版） 2.主持国家社科基金项目“国外马克思主义文化领导权理论及其当代启示研究”，已完成，结项中 3. 立项国家社科基金重大项目子课题，实施“人类命运共同体视域下的21世纪西方激进左翼文论批判研究”（2020-2025），实施中； 4.立项首都师范大学国家社科基金重大项目培育课题“国外马克思主义文化领导权理论资料整理与研究” 5.参与国家社科基金重大招标项目“西方美育思想史研究”，实施中 6. 作为项目负责人实施北京社科基金项目“法兰克福学派美育理论及其当代启示研究”（2019-2022） 7.参与国家社科基金重大委托项目“新时代中国特色文艺理论基本问题研究”（2019-20220），实施中 8.参加学术交流、开展学术讲座4次：中国传媒大学博士生讲座，河北师范大学文艺学学科讲座，兰州大学文艺学研究生讲座，首都师范大学良乡校区一年级学生通识大讲堂讲座。 9.学术获奖1项：“复印报刊资料重要转载来源作者（2019年版）”2020年3月 10. 完成书稿初稿2部：副主编，《当代中国大众文化价值观研究》，中国社科出版社，2020年5月，35万字；完成《国外马克思主义文化领导权理论及其当代启示研究》书稿初稿，39万字；完成国家社科规划办“十三五学科发展报告-中国语言文学-文艺学-马克思主义文论与西方文论发展报告”0.8万字。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表学术论文 | 2篇 | 1篇 | 7.5 | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 开展学术交流 | 10次 | 4次 | 7.5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | 100% | 90% | 7.5 | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流实施率 | ≥95% | 90% | 7.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 按进度指标实施；年度完成90% | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 15万元 | 12.254832万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊转载次数 | ≥2次 | 2次 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术活动媒体报道 | ≥10次 | 8次 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目涉及的相关服务对象进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 70.37 |  |  |  |