| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（滚动项目）-王德胜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王德胜 |  |  | 联系电话 | 13522043355 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10.237500 | 10.237500 | 6.758950 | 10 | 66.02% | 6.60 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.237500 | 10.237500 | 6.758950 |  | 66.02% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发表论文2-3篇；进行学术交流10-12次 |  |  |  |  | 1.发表论文10篇；2.出版著作5部；3.新增科研项目3项；4.线上线下举办讲座6次 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 2-3篇 | 10篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流 | 10-12次 | 6次 | 7.5 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项活动及成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 10.2375万元 | 6.75895万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊、其他文章引用或转载次数 | ≥4次 | 4次 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会影响力 | 显著提升 | 通过该项目 的建设， 社会影响力 得到了极大提升。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务 对象进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 78.6 |  |  |  |