| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目）-孙晓娅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙晓娅 |  |  | 联系电话 | 13699125808 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 16.440000 | 16.440000 | 16.327755 | 10 | 99.32% | 9.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.440000 | 16.440000 | 16.327755 |  | 99.32% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对目前中国现当代文学史、中国新诗发展史上被忽略的超过三分之二数量的诗歌作品搜集、整理、校勘、编目、出版，尽力完整展示中国新诗发生发展的完整面貌和形态。完成工具书《中国新诗史上散佚诗集资料汇编》(散佚诗集序跋集)（散佚诗集总目）搜集、整理、校勘、编目。在核心集刊发表研究性论文一篇。 |  |  |  |  | 超额完成任务：完成两部书稿，在权威核心期刊和普通学术期刊发表论文3篇，出版专著一部，出版资料汇编一部，参与主编大型资料汇编一套（320册）。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一手资料复印搜集 | 2020年底完成 | 2020年底完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成书稿 | 完成工具书《中国新诗史上散佚诗集资料汇编》(散佚诗集序跋集)（散佚诗集总目）搜集、整理、校勘、编目 | 完成工具书《中国新诗史上散佚诗集资料汇编》(散佚诗集序跋集)（散佚诗集总目）搜集、整理、校勘、编目 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 各项指标如期完成 | 各项指标如期完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 16.44万元 | 16.327755万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 教学科研应用 | 普及 | 教学科研应用 普及 | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会应用 | 科研和图书馆应用 | 应用到 科研和图书馆 中 | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.43 |  |  |  |