| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目）-金滢坤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 金滢坤 |  |  | 联系电话 | 15810190360 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 14.332500 | 14.332500 | 14.332500 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.332500 | 14.332500 | 14.332500 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 其一，完成“唐五代童蒙文化史研究”报告40万字。其二，发表相关论文2篇。其三，整理、校勘敦煌吐鲁番文献中新发现的15种蒙书，约15万字。 |  |  |  |  | 发表论文6篇；完成研究报告约36万字；主编《童蒙文化研究》第五卷、《中国童蒙文化十六讲》，主编《敦煌蒙书校释与研究》导论卷、语对卷。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 整理报告 | 1份 | 1份 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 2篇 | 2篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项研究活动及成果完成进度 | 严格按计划执行 | 按照计划严格执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 14.3325万元 | 14.3325万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力 | 明显提高 | 通过该项目的 建设，社会影响力得到明显提升。 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术活动媒体报道 | 2次 | 2次 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |