| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目）-尚媛园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 尚媛园 |  |  | 联系电话 | 13681398632 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.250000 | 68.250000 | 65.056400 | 10 | 95.32% | 9.53 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.250000 | 68.250000 | 65.056400 |  | 95.32% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发表至少2篇论文，完成预期样本库，申请发明专利或软件著作权3项。 |  |  |  |  | 1、发表论文5篇 2、获批发明专利和软著共5项 3、建立抑郁症视频人脸样本库428个 4、培养研究生20名" |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表（录用）论文 | 2篇以上 | 5篇 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 抑郁症音频或视频样本库 | 共计400个左右 | 428个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请（获批）发明专利或软件著作权 | 3项 | 5项 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表文章质量 | 至少1篇SCI论文或顶级会议论文 | 发表4篇SCI论文,1篇CCF A类期刊录用 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出 | 严格按计划执行 | 严格按计划执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 68.25万元 | 65.0564万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 人才培养 | 培养博士硕士若干名 | 培养研究生 20名 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 项目成果对抑郁病人病情诊断具有辅助作用，具有重要的社会意义 | 项目成果 对抑郁病人 病情诊断 具有辅助作用， 社会效益良好。 | 15 | 11 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务 对象进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.53 |  |  |  |