| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队-付红兵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 付红兵 |  |  | 联系电话 | 13520860468 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 99.900000 | 99.900000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 99.900000 | 99.900000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、获得3-5类新的、具有高固态发光效率、高迁移率和高稳定性的有机光功能材料骨架分子体系； 高固态发光材料：发光波段紫外-可见-近红外；高性能激光材料；低阈值多光子上转换发光材料；2、发表SCI论文10-20篇；申请发明专利5-10项。3、培养研究生若干名；培养优秀青年人才。 |  |  |  |  | 1、获得5种具有高固态发光效率、高迁移率、高增益、高稳定性的有机分子体系：发光波段紫外-可见-近红外；高性能激光材料；低阈值多光子上转换发光材料；2、构筑兼具多功能的有机微纳激光器件；3、发表SCI论文7篇；申请发明专利6项；4、毕业研究生18名。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 5-10篇 | 7篇 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 5-10项 | 申请专利6项，获批3项 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI影响因子大于3.0论文 | 3-8篇 | 5篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 | 1-5项 | 3项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 10-20名 | 18名 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 按照项目进度完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 100万元 | 99.9万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 得到提升 | 通过该项目 的建设， 公共服务能力 得到提升。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 成果被他刊、其他文章引用或转载次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 有效节约成本 | 有效节约 了成本 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |