| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-编制2020年美育年度报告及开展北京市学校美育调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 史红 |  |  | 联系电话 | 15810052490 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 60.000000 | 60.000000 | 59.999851 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.000000 | 60.000000 | 59.999851 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：编制及优化学校版问卷、美育教师版问卷、学生版问卷3套。 目标2：组织完成覆盖全市1460所中小学校、91所高校共1551所的美育数据采集以及学生和美育教师问卷数据采集工作。 目标3：组织力量针对学校美育问题进行分析，形成对策建议。 目标4：撰写《2020年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  | 目标1：编制及优化完成3套问卷。目标2：组织完成了1460所中小学校、61所高校，共1521所学校美育数据采集工作。目标3：已经组织力量针对学校美育问题进行分析，形成对策建议。目标4：撰写完成《2020年北京学校美育年度报告》。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开展抽样调研1项，涉及相关学校1551所 | 99.8万份 | 99.8万份 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实证调研项目组织规范，采集数据科学有效；研究报告符合学术标准，提炼学校美育实践创新成果及规律；提出提高学校相关美育教师业务水平，提高学生美育培养质量的有关建议 | 教委采纳《2020年北京学校美育年度报告》1篇 | 撰写并发布《2020年北京学校美育年度报告》 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.2020.1-3,收集资料、咨询专家，设计调研问卷。 2.2020.4，设计调研问卷的网络系统，测试并运行。 3.2020.5，培训各区的调研员、学生助理。 4.2020.6-10，面向全市，调研1551所北京学校美育情况。 5.2020.11-12，撰写并发布《2020年北京学校美育年度报告》。 | 2020.1-12完成调研与报告1篇 | 2020.1-12完成调研与报告1篇 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 60万元 | 59.999851万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 有利于推动北京市学校美育实践活动创新，促进相关学校美育事业发展。 | 良好 | 推动了北京市学校美育实践活动创新，促进了相关学校美育事业发展。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果能够梳理、总结出北京市2020年学校美育成果、机制、规律，为未来教委制定学校美育工作的政策提供参考借鉴；提升北京市学校美育师资水平，提高美育工作科学化管理水平，提高对学生美育培养质量。 | 良好 | 提升了北京市学校美育师资水平，提高美育工作科学化管理水平，提高对学生美育培养质量。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关师生进行了满意度调查，均表示满意 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |