| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-林雨青 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 林雨青 |  |  | 联系电话 | 13552937128 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 49.800000 | 49.549710 | 10 | 99.50% | 9.95 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 49.800000 | 49.549710 |  | 99.50% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2020年，在本专业有影响的杂志上发表SCI研究论文3-5篇；申请相关专利2-3项；设计自主产权的连续在线活体光学分析系统1套；培养硕士研究生3-4名。 |  |  |  |  | 在2020年，在本专业有影响的杂志上发表SCI研究论文10篇；申请相关专利2项；设计自主产权的连续在线活体光学分析系统1套；培养硕士研究生4名。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养研究生 | 3-4名 | 4名 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 | 3-5篇 | 10篇 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 90%以上 | 研究成果验收通过率100% | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | 按支出计划执行 | 按计划顺利进行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 50万元 | 49.54971万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 提高人才培养质量和人才素质，带来巨大社会效益 | 提高 | 提高了人才培养质量和人才素质，社会效益显著 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 提高分析化学学科建设水平 | 提高 | 提高了分析化学学科建设水平 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 提高人才培养质量，促进首都经济发展 | 提高 | 提高了人才培养质量，促进了首都经济发展。 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.45 |  |  |  |