| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队-任东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 任东 |  |  | 联系电话 | 13661048193 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 79.328900 | 79.328100 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 79.328900 | 79.328100 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：在国际SCI刊物上发表昆虫分类与系统学研究论文15篇； 目标2：2020年为学校培养高水平的硕士生6人； 目标3：2020年争取获得国家自然科学基金或北京自然科学基金项目1-2项； 目标4：2020年在研的基金项目经费不少于300万元。 目标5：新采集各类昆虫化石300件。 |  |  |  |  | 目标1：2020年在国际SCI刊物上发表研究论文16篇； 目标2：2020年毕业硕士生6人，博士生3人； 目标3：2020年获批国家基金国际合作项目1项，霍英东教育基金1项； 目标4：2020年团队在研经费650万。 目标5：2020年新采集昆虫化石368件。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | ≥15篇 | 16篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 采集昆虫化石 | ≥300件 | 368件 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 在研经费 | ≥300万 | ＞650万 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出版著作 | 1部 | 专著初稿完成，签订出版合同 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕士生 | 6人 | 硕士生6人，博士生3人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥100% | ＞100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 图书出版率 | ≥90% | 专著初稿完成，签订出版合同 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 标本采集率 | ≥90% | ＞110% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 项目的整体执行过程严格按照原计划进行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 100万元 | 79.3281万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发表论文SCI收录情况 | ≥15篇 | 16篇 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 在研国家基金数量 | ≥2项 | 2项 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 论文被其他文章引用、转载、关注量 | ≥20次 | 20次 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务 对象进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |