| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-施慧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 施慧 |  |  | 联系电话 | 13488774391 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.938399 | 10 | 99.88% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.938399 |  | 99.88% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在实验平台建设、人才队伍建设、研究生培养，以及学术论文发表等方面取得明显成绩，获得植物光信号转导通路的重要研究进展，为指导农业植物生产提供重要的科学理论依据。 |  |  |  |  | 实验室完成两台单色光箱的购买、安装与调试，植物单色光平台建成；3名硕士毕业生毕业，1名硕转博，1名博士新生与3名硕士新生加入，负责人入选人教育部“高层次人才”项目，人才队伍建设顺利。鉴定并阐明两个微蛋白调控植物光形态建成的分子机制，论文发表在PNAS上；揭示植物幼苗细胞壁可塑调控接触形态建成机制，论文发表在Science Advances上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文数量 | 在国外SCI刊物上发表相关研究论文1-2篇 | 在国外SCI刊物发表论文2篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养人才 | 培养硕士生2-3人 | 1人次入选教育部“高层次人才”项目，3名硕士研究生毕业 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文指标 | 高质量SCI论文 | ＞100% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 人才指标 | 专业达领域先进水平 | 专业达领域先进水平 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 平台指标 | 建设和完善研究技术平台，达到国内先进水平 | 植物光生物学平台初步完成，已具备进行光生物学研究的基础 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 平台和论文指标 | 1-4月,加强技术平台建设；4-12月发表SCI论文1-2篇。 | 按计划完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 50万元 | 49.938399万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科效益 | 在国外SCI刊物上发表相关研究论文1-2篇，有效提升高校植物学学科的发展水平。 | 在国外SCI刊物发表论文2篇，有效提升了高校植物学学科的发展水平。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 培养优秀的硕士研究生，为北京市教育科教领域提供专业人才，增加就业增长量。 | 1人次入选教育部“高层次人才”项目，3名硕士研究生毕业，为北京市教育科教领域提供专业人才，增加就业增长量。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 环境效益 | 为资源节约型生态农业提供重要的理论指导。 | 为资源节约型生态农业提供了重要的理论指导。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.99 |  |  |  |