| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（滚动项目）-马力耕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马力耕 |  |  | 联系电话 | 13439156691 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.250000 | 68.250000 | 67.913280 | 10 | 99.51% | 9.95 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.250000 | 68.250000 | 67.913280 |  | 99.51% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从基础研究入手,克隆植物和作物适应环境和控制重要农艺性状的关键基因。 同时,组建高水平的植物生物学创新团队,通过开展前沿基础和应用基础研究培养一流人才,支撑学院植物学一流学科建设。 |  |  |  |  | 2020年发表学术论文8篇，培养硕士研究生3人，博士研究生2人，博士后1人。2020年获批国家级项目2项。2017年申请的专利在2020年授权3项，2020年新申请一项专利。 项目在2020年完成了预期目标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表学术论文数 | 1-2篇 | 8篇 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培养优秀研究生 | 3-5名 | 培养硕士研究生3人，博士研究生2人，博士后1人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 获批国家级项目 | 1-2项 | 2项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学术论文权威核心比例 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 100% | 100% | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 68.25万元 | 67.91328万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 所在学科在国内外的影响力 | 增强 | 所在学科 在国外的 影响力提升。 | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 | 有所提高 | 学生的 专业水平 综合素质 提升明显 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关师生 进行了 满意度调查， 均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.95 |  |  |  |