| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-在部分乡镇寄宿制学校设立社工试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 席小华 |  |  | 联系电话 | 13811495609 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 33.620000 | 33.620000 | 33.620000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.620000 | 33.620000 | 33.620000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过有针对性的调研梳理寄宿制学校教师的教育需求，依托社会学、社会工作专业指导，设计符合教师需要与能力特点的团体辅导、个案督导方案，并对教师展开培训与督导，支持教师获得用以解决学生实际成长问题的理念与方法，促进教师的专业性、全面性发展，提升寄宿制学校教师的稳定、牢固的职业精神。 |  |  |  |  | 项目已完成既定目标，对北京市农村寄宿制学校教师的教师效能感开展调研，形成分析研究报告。项目通过调研和焦点小组访谈，收集教师需求和建议，完成教师团体辅导手册，并在此基础上开展了教师督导培训工作，提升一线教师的教育能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 研究报告 | 3份 | 3份 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专题团体辅导 | 10场 | 10场 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师个案督导 | 4所学校 | 4所学校 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教师需求调研 | 100%覆盖两个试点区全部任课教师 | 100%覆盖两个试点区全部任课教师 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师团体辅导 | 90%达成方案设计目标 | 90%达成方案设计目标 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师个案辅导 | 90%达成个案督导目标 | 100%达成个案督导目标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年2月-4月调研设计与调研 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年5月-7月团体辅导与个案督导 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年8月-9月理论总结 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年10月-11月全市教师培训 | 100% | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 35万元 | 33.62万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 了解寄宿制学校教师的教育需求 | 95%以上了解 | 95%以上了解 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过团体辅导教师掌握专题内容与实操方法 | 95%满足 | 促进了教师的专业性、全面性发展 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过个案督导教师解决个别生问题 | 95%满足 | 提升了一线教师的教育能力 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关师生进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |