| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队-解小青 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 解小青 |  |  | 联系电话 | 13810191089 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 12.007700 | 12.007700 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 12.007700 | 12.007700 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标（2020年）：1、理论研究：拟将研究成果发表系列学术论文，集成学术刊物；2、实践应用：在中小学书法课堂和一些对外汉语教学单位播种“试验田”，将研究成果应用于课堂实践，更好地服务基础教育。3、人次培养：培养硕士博士研究生10名左右。 |  |  |  |  | 1、在权威核心刊物发表论文2篇；出版专著1部。2、在白云路小学等开展书法教育，将研究成果应用于课堂实践。3、招收书法专业硕士生23人，书法专业博士生1人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 人才培养 | ≥10人 | 19 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 出版集刊 | ≥2册 | 1 | 7.5 | 4 | 因为疫情影响，汉字集刊出版进度推迟。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥100% | ≥100% | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生论文及答辩 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 论文发表、实践应用、人才培养，严格按照预算指标执行。汉字集刊出版进度推迟。举办会议活动受疫情影响取消。 | 10 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 50万元 | 12.0077万元 | 10 | 6 | 因为疫情影响，汉字集刊出版进度推迟。活动、会议未能举办。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学术成果转引率 | ≥3次 | 2次 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会活动媒体报道 | ≥3次 | 2次 | 15 | 11.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目涉及的相关师生进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 77.5 |  |  |  |