| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵云云 |  |  | 联系电话 | 13601024626 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 150.000000 | 128.138373 | 125.698147 | 10 | 98.10% | 9.81 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.000000 | 128.138373 | 125.698147 |  | 98.10% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培养25位青年拔尖人才,使我校中青年教师队伍的教学科研水平有大幅度提高，成为教学名师、学术带头人的后备力量，在市级以上各类科研项目和各种人才评选中涌现出更多人才。 |  |  |  |  | （1）宫天然出版专著1部：《世界城市高等教育多样性—北京高等教育发展研究》，独立发表论文（用稿通知）1篇：《雄安新区高等教育科技创新的发展路径探究》(2021.5期（北大核心）) ，指导硕士研究生毕业论文。（2）周晶发表论文7篇，其中5篇影响因子大于8，申请国家发明型专利4项，成果被其他杂志引用或转载次数40余次。参加国内外学术会议5次，培养本科生7名，硕士研究生9名，北京市科研立项1项。（3）崔国鑫整理、分析俄罗斯汉学起源相关资料，在《国家教育行政学院学报》发表1篇核心论文，在《电影文学》发表1篇核心论文；参加学术会议和讲座3次。（4）段鹏发表高水平学术论文9篇，出版专著1部：《儿童创意活动》；参加包括教育部教育质量监测命题评定会在内的重要会议2次，修订、更新美术学院本科生课程建设方案，进行了系统的2017级美术教育见习课程及教学指导。（5）侯磊发表学术论文1篇。（6）胡涛发表SCI学术论文5篇，培养本科生3名，硕士研究生10名，申请获批国家自然科学基金重点项目1项。（7）刘良玉发表Plant Cell高水平论文2篇，国内卓越期刊论文1篇，出版外文专著1部。培养硕士研究生3名，国际博士留学生1名。参加国内重要学术会议2次，其中会议报告1次，墙报1次，指导学生获全国大学生生物竞赛一等奖。（8）荣利颖发表学术论文1篇，参与《中国高等教育资源配置转型程度的趋势研究》的撰写。（9）苏佳发表国际会议及SCI收录刊物2篇，培养2名研究生并以优异成绩毕业，申报相关实用专利10件。（10）孙青以通讯作者或第一作者发表SCI论文3篇， PRL（一区SCI）1篇，PRA（二区SCI）2篇。（11）谭笑发表核心期刊2篇，正在撰写修订中的研究报告1篇、政策建议114举办学术讲座3场，在美国宾夕法尼亚大学访学1年，成功申请国家社科基金1项，横向课题1项。（12）朱慧玲发表1篇论文，完成2篇论文，待发表。（13）赵亮发表CSSCI论文1篇，出版专著1部：《人民情怀—中国共产党人的力量源泉》。（14）袁程参加了由清华大学媒介技术与社会研究小组和中国人民大学“海龙果读书会”组织合办的“媒介与技术经典”领读系列讲座并领读《媒介、信使、传递：媒介形而上学小引》，参加数字媒介：城市感知、交往和生活——传播与中国·复旦论坛（2020），参加媒介域联盟圆桌论坛。（15）周楠发表期刊8篇，其中权威核心2篇，核心3篇，一般期刊3篇，其中第一作者3篇，通讯作者5篇。参加国际学术会议2场，指导学生学位论文获第十四届全国高校学前（幼儿）教育专业优秀毕业论一等奖。（16）周蔚完成高水平论文4篇，其中SSCI3篇，完成儿童阅读障碍评估和训练材料。（17）白敬徵举办专场音乐会1场。（18）郭帅发表SCI论文2篇。（19）韩文乾完成三篇论文，其中两篇发表在《马克思主义研究》（2020年11期）、《红旗文稿》（2020年24期），一篇论文发表在党建网。完成《习近平关于人民幸福思想研究报告》的材料搜集工作，共搜集整理了25万字材料，正在撰写研究报告。（20）胡玉林完成竹笛专场音乐会1场。（21）李圣传参加学术会议3场，并作学术报告3场，发表核心期刊论文5篇，并多次被转载。（22）牛畅目前已获得一部分有价值的实验数据，仍需进一步的完善。（23）任宝藏发表SCI论文5篇，培养博士研究生2名、硕士研究生2名。（24）田天已完成论文的材料搜集、整理和中期研究报告，已完成一篇论文初稿。（25）廖先冀举办音乐会。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 30篇以上 | 64篇 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指导研究生 | 8-25人 | 28人 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI或权威论文 | 5-10篇 | 28篇 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | 按计划严格执行 | 项目的整体执行过程严格按照原计划进行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制预算数 | 150万元 | 125.698147万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 青年教师培养 | 培养青年教师25名 | 培养青年教师28名 | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 人才梯队建设 | 提升显著 | 通过该项目的建设，人才梯队建设完善优化，提升显著 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.31 |  |  |  |