| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵云云 |  |  | 联系电话 | 13601024626 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 97.252500 | 97.252500 | 75.296055 | 10 | 77.42% | 7.74 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.252500 | 97.252500 | 75.296055 |  | 77.42% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培养23位青年拔尖人才,使我校中青年教师队伍的教学科研水平有大幅度提高，成为教学名师、学术带头人的后备力量，在市级以上各类科研项目和各种人才评选中涌现出更多人才。 |  |  |  |  | （1）龙玉其发表核心期刊论文3篇，其中北大核心1篇、CSSCI1篇，权威期刊1篇，组织学术会议1次，参加学术会议2次，担任《中国社会保障发展报告》（2020）副主编，培养硕士研究生3人。（2）李姗出版唱片1张：《李姗巴洛克时期声乐作品专辑》，发表高水平论文3篇，录制课程《走进巴洛克：意大利的巴洛克声乐艺术》入选首都师范大学在线课程计划。（3）孙健出版双钢琴专辑1张，带领学生团队进行了音乐会、大师课、讲座及双钢琴专辑的录制等一系列颇有学术价值的研究。（4）宫天然出版专著1部：《世界城市高等教育多样性—北京高等教育发展研究》，独立发表论文（用稿通知）1篇：《雄安新区高等教育科技创新的发展路径探究》(2021.5期（北大核心）) ，指导硕士研究生毕业论文。（5）王晶在国内外学术期刊或高水平学术会议上发表论文5篇，其中JCR-Q1一篇，A类顶级期刊2篇；获批软件著作权1项，申请软件著作权6项；培养毕业3名研究生，在读8人；获批国家自然科学基金面上项目1项。（6）王佳策划设计展览1次, 撰写专著1部：《最开始设计啦！你的字体设计修业之旅》。（7）张波搭建太赫兹无线通信验证系统，实现THz文字等信息的有效传输；发表论文3篇，其中SCI论文3篇，指导研究生8名；参加学术会议1次。（8）夏婧共发表学术论文9篇，其中独立或第一作者的论文有2篇，SSCI收录文章1篇，CSSCI收录文章1篇，核心期刊收录文章1篇以及光明日报收录文章1篇。译著《幼儿园教师专业成长与发展指南》。主持国内学术会议1次；参加国内交流6次，其中大会特邀报告6篇。（9）崔国鑫整理、分析俄罗斯汉学起源相关资料，在《国家教育行政学院学报》发表1篇核心论文，在《电影文学》发表1篇核心论文；参加学术会议和讲座3次。（10）段鹏发表高水平学术论文9篇，出版专著1部：《儿童创意活动》；参加包括教育部教育质量监测命题评定会在内的重要会议2次，修订、更新美术学院本科生课程建设方案，进行了系统的2017级美术教育见习课程及教学指导。（11）侯磊发表学术论文1篇。（12）胡涛发表SCI学术论文5篇，培养本科生3名，硕士研究生10名，申请获批国家自然科学基金重点项目1项。（13）刘良玉发表Plant Cell高水平论文2篇，国内卓越期刊论文1篇，出版外文专著1部。培养硕士研究生3名，国际博士留学生1名。参加国内重要学术会议2次，其中会议报告1次，墙报1次，指导学生获全国大学生生物竞赛一等奖。（14）荣利颖发表学术论文1篇，参与《中国高等教育资源配置转型程度的趋势研究》的撰写。（15）苏佳发表国际会议及SCI收录刊物2篇，培养2名研究生并以优异成绩毕业，申报相关实用专利10件。（16）孙青以通讯作者或第一作者发表SCI论文3篇， PRL（一区SCI）1篇，PRA（二区SCI）2篇。（17）谭笑发表核心期刊2篇，正在撰写修订中的研究报告1篇、政策建议1份，举办学术讲座3场，在美国宾夕法尼亚大学访学1年，成功申请国家社科基金1项，横向课题1项。（18）朱慧玲发表1篇论文，完成2篇论文，待发表。（19）赵亮发表CSSCI论文1篇，出版专著1部：《人民情怀—中国共产党人的力量源泉》。（20）高太平发表SCI论文4篇，为学校培养高水平硕士毕业生2名，其中1人获校级优秀毕业生，已完成1部专著的初稿，并签订出版合同。（21）宋素胜培养在读研究生5名，开展在研项目1项。（22）魏萍发表三篇高水平研究论文。（23）吴玄娜完成自然科学基金项目后期绩效检查，顺利结题。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 23篇以上 | 45篇 | 7.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指导研究生 | 10-23人 | 31人 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI或权威论文 | 5-10篇 | 18篇 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 | 按计划严格执行 | 项目的整体执行过程严格按照原计划进行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制预算数 | 97.2525万元 | 75.296055万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 青年教师培养 | 培养青年教师23名 | 培养青年教师31名 | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 人才梯队建设 | 提升显著 | 通过该项目的建设，人才梯队建设完善优化，提升显著。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.24 |  |  |  |