| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-高层次人才引进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵云云 |  |  | 联系电话 | 13601024626 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 89.400000 | 29.800000 | 29.800000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.400000 | 29.800000 | 29.800000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 李小军：完成语法化词库工作。 刘晓：完成线虫至少70%转录因子在L1幼虫所有556个体细胞的表达图谱，并且揭示未知的基因调控现象。通过表征这些基因调控现象阐明新的分子发育生物学机制。发表论文3-4篇，其中至少一篇发表在高影响因子期刊。 吴春福：发表权威期刊学术论文2篇，其他论文1篇；学术交流3次；指导研究生1-2名。 |  |  |  |  | 刘晓完成情况： 目标1：完成了70%转录因子在556个细胞的表达图谱； 目标2：阐明了4个新的分子发育生物学机制； 目标3：在国际SCI刊物上发表论文1篇； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表论文 | 4-6篇 | 1篇 | 7.5 | 5 | 因经费压缩至初试申请的三分之一，论文成果只实现三分之一； |  |  |
|  |  |  | 学术交流 | 3次 | 0 | 7.5 | 0 | 学术活动因疫情原因终止 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 权威及SCI论文 | ≥2篇 | 1篇 | 7.5 | 5 | 因经费压缩至初试申请的三分之一，论文成果只实现三分之一； |  |  |
|  |  |  | 学术活动媒体报道 | ≥5次 | 0 | 7.5 | 0 | 学术活动因疫情原因终止 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 完全按照进度完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 89.4万元 | 29.8万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发表论文收录情况 | ≥4篇 | 1篇 | 15 | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 引进及培养高层次人才 | 3名 | 2名 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 65 |  |  |  |